**Dabas aizsardzības pārvaldes**

**2021.gada 6 mēnešu galveno darbu plāna izpilde**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Darba uzdevums,** **rezultatīvais rādītājs** | **Pamatojošais dokuments/ deleģējums** | **Darba pabeigšanas termiņš** | **Atbildīgie par****izpildi** | **Atzīmes par izpildi, komentāri****(6 mēneši)** |
| **1.** **Nodrošināta īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, tai skaitā Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) pārvaldība, līdzsvarojot dabas saglabāšanas un ilgtspējīgas attīstības mērķus** |
| 1. | Pārbaudīt un novērtēt atbilstību aizsardzības un izmantošanas prasībām **321** ĪADT: 4 NP, 4 DR, 262 DL, 42 DP, 9 AAA, **100 %** gadā no minēto ĪADT skaitaPārbaudīt un novērtēt **240** prioritāri apsekojamo objektu ĪADT atbilstību aizsardzības un apsaimniekošanas prasībām: 151 bioloģiski vērtīgo zālāju ĪADT, 89 objektus ĪADT, kuros īstenoti LVAF projekti, **75 %** gadā no minēto ĪADT objektu skaitaPārbaudīt un novērtēt atbilstību **105** objektos ĪADT, kur reģistrēti ES nozīmes aizsargājamie meža biotopi, īstenot, ja vismaz 75 % apmērā veikta iepriekš minēto prioritāri apsekojamo objektu ĪADT pārbaude | VARAM 2021.gada 3.februāra rīkojuma Nr.1-2/25 “Par budžeta programmu, apakšprogrammu un pasākumu vadītājiem un izpildītājiem 2021.gadā” 2.pielikums (turpmāk - VARAM rīkojums);DAP 2021.gada 12.maija rīkojums Nr.1.1/94/2021 “Par prioritāri apsekojamiem mikroliegumiem un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām 2021.gadā” ar 2021.gada 26.maija grozījumiem | 31.12. | reģionālo administrāciju direktori | Pārbaudīta un novērtēta atbilstība aizsardzības un izmantošanas prasībām 4 NP, 4 DR, 85 DL, 33 DP, 4 AAA (kopā **130**), **40,5 %** pārskata periodā no reģionālo administrāciju pārraudzībā esošo ĪADT skaita. Pārbaudīta un novērtēta prioritāri apsekojamo objektu ĪADT atbilstība aizsardzības un izmantošanas prasībām, **10 %** pārskata periodā no reģionālo administrāciju pārraudzībā esošo prioritāri apsekojamo objektu ĪADT skaita.Pārbaudīti un novērtēti **36** prioritāri apsekojamie objekti ĪADT:* 20 bioloģiski vērtīgie zālāji ĪADT;
* 16 objekti ĪADT, kur reģistrēti ES nozīmes aizsargājamie meža biotopi.

Uzsāktas 116 administratīvā pārkāpuma lietas.Pie administratīvās atbildības sauktas un sodītas 107 personas par kopējo summu 5 990 EUR. Izteikts aizrādījums 26 personām.Izteikts brīdinājums 25 personām.Izņemti pārkāpuma priekšmeti un izdarīšanas rīki:* 10 zivju tīkli (505m);
* 20 zivju murdi;
* 113 ūdas;
* 9 vēžu ķeramie krītiņi.

Konfiscēti pārkāpuma priekšmeti un izdarīšanas rīki: * 9 zivju tīkli (430m);
* 29 ūdas.

Aprēķināti nodarītie zaudējumi: * zivju resursiem – 1 408 EUR;
* valsts mantai – 2 336 EUR.

Pārkāpuma lietas materiāli iesniegti Valsts policijā kriminālprocesa uzsākšanai:* 1 gad. par koku ciršanu svešā īpašumā DP “Piejūra”;
* 1 gad. par ugunsgrēku Slīteres NP.

Pārkāpuma lietas materiāli pēc piekritības nosūtīti kompetentajai iestādei: * 13 gad. VVD (par VVD tehnisko noteikumu neievērošanu; par Aizsargjoslu likuma 36.panta pārkāpumiem; par darbībām virszemes ūdens objektu aizsargjoslās; par būvniecību; par koku zāģēšanu bez atļaujas ārpus meža virszemes ūdensobjekta aizsargjoslā; par Zvejniecības likuma pārkāpumiem; par likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējuma” pārkāpumiem);
* 9 gad. VMD (par patvaļīgu būvniecību mežā; par patvaļīgu koku ciršanu; par darbībām meža zemē; par patvaļīgu atmežošanu);
* 10 gad. pašvaldībai (par būvniecību; par koku ciršanu ārpus meža zemes; par mototrases izveidošanu);
* 2 gad. pašvaldības būvvaldei (par patvaļīgu būvniecību);
* 1 gad. Valsts policijai (par ceļa zīmju neievērošanu).
 |
| Kurzemes reģionālā administrācija – 1 NP, 2 DR, 63 DL, 9 DP, tai skaitā 39 prioritāri apsekojamie objekti ĪADT: 39 bioloģiski vērtīgie zālāji ĪADT, kā arī27 objekti ĪADT, kur reģistrēti ES nozīmes aizsargājamie meža biotopi |  | D.Sāmīte | 1 NP, 2 DR, 24 DL, 7 DP, tai skaitā 9 prioritāri apsekojamie objekti ĪADT: 9 bioloģiski vērtīgie zālāji ĪADT. |
| Latgales reģionālā administrācija – 1 NP, 2 DR, 80 DL, 18 DP, 4 AAA, tai skaitā 104 prioritāri apsekojamie objekti ĪADT: 44 bioloģiski vērtīgie zālāji ĪADT,60 objekti ĪADT, kuros īstenoti LVAF projekti, kā arī33 objekti ĪADT, kuri reģistrēti ES nozīmes aizsargājamie meža biotopi | A.Zeize | 1 NP, 2 DR, 28 DL, 13 DP, tai skaitā 6 prioritāri apsekojamie objekti ĪADT: 6 bioloģiski vērtīgie zālāji ĪADT;5 objekti ĪADT, kuri reģistrēti ES nozīmes aizsargājamie meža biotopi. |
| Pierīgas reģionālā administrācija – 1 NP, 35 DL, 10 DP, 1 AAA, tai skaitā 37 prioritāri apsekojamie objekti ĪADT:8 bioloģiski vērtīgie zālāji ĪADT,29 objekti ĪADT, kuros īstenoti LVAF projekti, kā arī17 objekti ĪADT, kuri reģistrēti ES nozīmes aizsargājamie meža biotopi | M.Priedēna | 1 NP, 12 DL, 9 DP. |
| Vidzemes reģionālā administrācija – 1 NP, 84 DL, 5 DP, 4 AAA, tai skaitā 60 prioritāri apsekojamie objekti ĪADT:60 bioloģiski vērtīgie zālāji ĪADT, kā arī28 objekti ĪADT, kuri reģistrēti ES nozīmes aizsargājamie meža biotopi | R.Auziņš | 1 NP, 21 DL, 4 DP, 4 AAA, tai skaitā 5 prioritāri apsekojamie objekti ĪADT:5 bioloģiski vērtīgie zālāji ĪADT, kā arī11 objekti ĪADT, kuri reģistrēti ES nozīmes aizsargājamie meža biotopi. |
| 2. | Pārbaudīt un novērtēt **234** dabas pieminekļu atbilstību aizsardzības un izmantošanas prasībām:79 dižkoku, 49 aleju, 54 dendroloģisko stādījumu, 52 ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu, **75 %** gadā no kopējā minēto dabas pieminekļu skaita | MK 2009.gada 2.jūnija noteikumu Nr.507“Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” 3.10.apakšpunkts;DAP 2021.gada 12.maija rīkojums Nr.1.1/94/2021 “Par prioritāri apsekojamiem mikroliegumiem un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām 2021.gadā” ar 2021.gada 26.maija grozījumiem | 31.12. | reģionālo administrāciju direktori | Pārbaudīta un novērtēta dabas pieminekļu atbilstība aizsardzības un izmantošanas prasībām, **243,2 %** (tai skaitā **38 %** no prioritāri apsekojamiem dabas pieminekļiem) pārskata periodā no reģionālās administrācijas pārraudzībā esošo dabas pieminekļu skaita.Pārbaudīti un novērtēti **569** dabas pieminekļi, (tai skaitā **89** prioritāri apsekojamie dabas pieminekļi) tai skaitā:* 443 aizsargājamie koki (dižkoki) (tai skaitā 18 prioritāri apsekojamie);
* 32 aizsargājamās alejas (tai skaitā 27 prioritāri apsekojamās);
* 31 aizsargājamais dendroloģiskais stādījums (tai skaitā 22 prioritāri apsekojamie);
* 63 aizsargājamie ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi (tai skaitā 22 prioritāri apsekojamie).

Uzsāktas 10 administratīvā pārkāpuma lietas.Pie administratīvās atbildības sauktas un sodītas 6 personas par kopējo summu 1 045 EUR. Izteikts aizrādījums 1 personai.Izteikts brīdinājums 1 personai.Aprēķināti nodarītie zaudējumi (aprēķina VVD): aizsargājamiem kokiem (dižkokiem) – 87 230 EUR.Pārkāpuma lietas materiāli iesniegti Valsts policijā kriminālprocesa uzsākšanai: 2 gad. par dižkoka nociršanu, 1 gad. par dižkokam tīši nodarītiem bojājumiem. |
|  | Kurzemes reģionālā administrācija – 88 dabas pieminekļi: 38 dižkoki, 9 alejas, 21 dendroloģiskais stādījums, 20 ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi |  |  | D.Sāmīte | 112 dabas pieminekļi (tai skaitā 30 prioritāri apsekojamie): 64 dižkoki (tai skaitā 2 prioritāri apsekojamie), 7 alejas (tai skaitā 6 prioritāri apsekojamās), 16 dendroloģiskais stādījumi (tai skaitā 11 prioritāri apsekojamie), 25 ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi (tai skaitā 11 prioritāri apsekojamie). |
|  | Latgales reģionālā administrācija – 56 dabas pieminekļi:31 dižkoks, 10 alejas, 8 dendroloģiskie stādījumi, 7 ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi |  |  | A.Zeize | 79 (25) dabas pieminekļi (tai skaitā 25 prioritāri apsekojamie):64 (12) dižkoki (tai skaitā 12 prioritāri apsekojamie), 6 alejas (tai skaitā 5 prioritāri apsekojamās), 5 dendroloģiskie stādījumi (tai skaitā 5 prioritāri apsekojamie), 4 ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi (tai skaitā 3 prioritāri apsekojamie). |
|  | Pierīgas reģionālā administrācija – 22 dabas pieminekļi:3 dižkoki, 6 alejas, 11 dendroloģiskie stādījumi, 2 ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi |  |  | M.Priedēna | 22 (5) dabas pieminekļi (tai skaitā 5 prioritāri apsekojamie):3 dižkoki, 6 alejas (tai skaitā 3 prioritāri apsekojamās), 11 dendroloģiskie stādījumi (tai skaitā 2 prioritāri apsekojamie), 2 ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi. |
|  | Vidzemes reģionālā administrācija – 68 dabas pieminekļi:7 dižkoki, 24 alejas, 14 dendroloģiskie stādījumi, 23 ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi |  |  | R.Auziņš | 68 (29) dabas pieminekļi (tai skaitā 29 prioritāri apsekojamie):7 dižkoki (tai skaitā 4 prioritāri apsekojamie), 24 alejas (tai skaitā 13 prioritāri apsekojamās), 14 dendroloģiskie stādījumi (tai skaitā 4 prioritāri apsekojamie), 23 ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi (tai skaitā 8 prioritāri apsekojamie). |
| 3. | Uzraudzīta **15** ĪADT dabas aizsardzības plānu izstrāde, tai skaitā uzsākta **5** jaunu ĪADT dabas aizsardzības plānu izstrāde, skaits gadā | VARAM rīkojums;DAP darbības stratēģijas 2020.-2022.gadam (turpmāk – DAP stratēģija) 2.1.darbības virziena 3.4.rezultatīvais rādītājs | 31.12. | G.Strode | Uzraudzīta **11** ĪADT dabas aizsardzības plānu izstrāde (skaits) (norādīt ĪADT nosaukumu):1. AAA “Augšdaugava”,
2. DL “Garkalnes meži”,
3. Gaujas Nacionālajam parkam,
4. Ķemeru Nacionālajam parkam,
5. DPiem “Kalsnavas dendrārijs”,
6. DP “Adamovas ezers“,
7. DL “Grebļukalns”,
8. DL “Ķirbas purvs”,
9. DL “Lubāna mitrājs”,
10. DL “Dubnas paliene”,
11. DL “Plieņciema kāpa”.
 |
| 4. | Izvērtēto darbību īpatsvars no pieteiktajām darbībām, nosakot priekšnoteikumus darbību veikšanai ĪADT, mikroliegumos, ar īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem, **100 %** gadā no pieteiktajām darbībām  | VARAM rīkojums;DAP stratēģijas 2.2.darbības virziena 2.rezultatīvais rādītājs, 3.3.2.uzdevums | 31.12. | reģionālo administrāciju direktori,G.Strode | Izvērtētas pieteiktās darbības, nosakot priekšnoteikumus darbību veikšanai ĪADT, mikroliegumos, ar īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem, **100 %** pārskata periodā no pieteiktajām darbībām. |
| Saņemti kopā **1 631** pieteikumi un izsniegti kopā **2 145** dokumenti (uz 1 pieteikuma pamata izsniegti vairāki dokumenti), tai skaitā:1. atļaujas, saskaņojumi ĪADT dabas aizsardzības jomā (izsniedz DAP reģionālās administrācijas):
* saņemti 650 pieteikumi;
* izsniegtas 785 atļaujas, saskaņojumi;
* izsniegti 27 atteikumi darbības veikšanai;
1. meža apsaimniekošanas plāni ĪADT (apstiprina DAP reģionālās administrācijas):
* saņemti 24 pieteikumi;
* apstiprināti 22 plāni;
1. atzinumi un nosacījumi ĪADT dabas aizsardzības jomā (izsniedz DAP reģionālās administrācijas):
* saņemti 936 pieteikumi;
* izsniegti 1 196 atzinumi;
* izsniegti 94 nosacījumi;
1. atzinumi par darbību stratēģiskajiem ietekmes uz vidi novērtējumiem un ietekmes uz Natura 2000 novērtējuma ziņojumiem (izsniedz DAP Dabas aizsardzības departaments):
* saņemts 21 pieteikums;
* izsniegts 21 atzinums.
 |
| 5. | Izskatīt pieteikumus valsts pirmpirkuma tiesību uz zemi ĪADT izmantošanai, **100 %** gadā no pieteikumiem | likums “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”  | 31.12. | reģionālo administrāciju direktori | Izskatīti pieteikumi valsts pirmpirkuma tiesību uz zemi ĪADT izmantošanai, **100 %** pārskata periodā no pieteikumiem.Saņemti kopā **35** pieteikumi un izsniegti kopā **43** dokumenti (uz 1 pieteikuma pamata izsniegti vairāki dokumenti), tai skaitā:* saņemti 35 pieteikumi;
* pieņemti 19 lēmumi par valsts pirmpirkuma tiesību neizmantošanu;
* sniegtas 24 atbildes, ka valstij nav pirmpirkuma tiesības.
 |
| **2. Nodrošināt labvēlīgu stāvokli vismaz 60% īpaši aizsargājamo sugu un biotopu** |
| 6. | Pārbaudīt un novērtēt mikroliegumu, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu atbilstību aizsardzības prasībām, **75 %** gadā no **289** potenciāli apdraudētiem objektiem | VARAM rīkojums;DAP 2021.gada 12.maija rīkojums Nr.1.1/94/2021 “Par prioritāri apsekojamiem mikroliegumiem un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām 2021.gadā” un 26.maija rīkojums Nr.1.1/104/2021 “Par grozījumiem Dabas aizsardzības pārvaldes 2021.gada 12.maija rīkojumā Nr.1.1/94/2021” | 31.12. | reģionālo administrāciju direktori | Pārbaudīta un novērtēta mikroliegumu, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu atbilstība aizsardzības prasībām, **74 %** pārskata periodā no potenciāli apdraudētiem objektiem. |
|  | Pārbaudīti un novērtēti kopā **214** mikroliegumi, īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnes un biotopi. Uzsāktas 5 administratīvā pārkāpuma lietas.Pie administratīvās atbildības sauktas un sodītas 4 personas par kopējo summu 840 EUR. Izteikts brīdinājums 1 personām.Pārkāpuma lietas materiāli iesniegti Valsts policijā kriminālprocesa uzsākšanai: 1 gad. (par lielo ķīru kolonijas iznīcināšanu). |
| Kurzemes reģionālā administrācija - 64 potenciāli apdraudētie objekti | D.Sāmīte | 25 potenciāli apdraudētie objekti. |
| Latgales reģionālā administrācija - 79 potenciāli apdraudētie objekti | A.Zeize | 17 potenciāli apdraudētie objekti. |
| Pierīgas reģionālā administrācija - 26 potenciāli apdraudētie objekti | M.Priedēna | 18 potenciāli apdraudētie objekti. |
| Vidzemes reģionālā administrācija - 127 potenciāli apdraudētie objekti | R.Auziņš | 154 potenciāli apdraudētie objekti. |
| 7. | Uzraudzīt **3** sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrādi, skaits gadā | VARAM rīkojums;DAP stratēģijas 2.2.darbības virziena 1.rezultattīvais rādītājs, 2.1.uzdevums | 31.12. | G.Strode | Uzraudzīta **3** sugu aizsardzības plānu izstrāde: 1. platausainais sikspārnis *(Barbastella barbastellus)*,
2. sugu grupai “Dzeņi”,
3. sugu grupai “Roņi".

Izstrādāti un iesniegti VARAM apstiprināšanai **3** sugu aizsardzības plāni:1. platausainais sikspārnis *(Barbastella barbastellus)*,
2. sugu grupai “Dzeņi”,
3. sugu grupai “Roņi".
 |
| 8. | Apsaimniekoti **18 007** ha VARAM valdījumā esošie pļavu, meža un purvu biotopi, skaits gadā kumulatīvi, tai skaitā: | VARAM rīkojums; DAP stratēģijas 2.1.darbības virziena 5.uzdevums | 31.12. | reģionālo administrāciju direktori | Veikta VARAM valdījumā esošo **14 636,9** ha pļavu, meža un purvu biotopu apsaimniekošana, tai skaitā:  |
| 8.1. | apsaimniekot **1 124** ha pļavu biotopus, skaits gadā kumulatīvi | **405** ha pļavu biotopu apsaimniekošana:* pļaušana 59 ha:

Gaujas NP 3,7 ha,Krustkalnu DR 34,1 ha,Teiču DR 19,1 ha,Grīņu DR 2,1 ha;* noganīšana 346 ha:

Gaujas NP 8,3 ha,Ķemeru NP 263,5 ha,DL “Lielupes palienes pļavas” 74,2 ha. |
| Kurzemes reģionālā administrācija – 37 ha | D.Sāmīte | 2,1 ha pļavu biotopu apsaimniekošana:* pļaušana Grīņu DR 2,1 ha.
 |
| Latgales reģionālā administrācija – 261 ha | A.Zeize | 53,2 ha pļavu biotopu apsaimniekošana:* pļaušana 53,2 ha:

Krustkalnu DR 34,1 ha,Teiču DR 19,1 ha. |
| Pierīgas reģionālā administrācija – 710 ha | M.Priedēna | 337,7 ha pļavu biotopu apsaimniekošana:* noganīšana 337,7 ha:

Ķemeru NP 263,5 ha,DL “Lielupes palienes pļavas” 74,2 ha. |
| Vidzemes reģionālā administrācija – 116 ha  | R.Auziņš | 12 ha pļavu biotopu apsaimniekošana:* pļaušana Gaujas NP 3,7 ha,
* noganīšana Gaujas NP 8,3 ha.
 |
| 8.2. | apsaimniekot **16 883** ha meža un purvu biotopus, skaits gadā kumulatīvi | reģionālo administrāciju direktori | **14 231,9** ha meža un purvu biotopu apsaimniekošana, tai skaitā:* 58,6 ha meža biotopu apsaimniekošana:

Gaujas NP 51,9 ha,Rāznas NP 6,7 ha;* 14 173,3 ha purvu biotopu apsaimniekošana:

Gaujas NP 138 ha,DL “Laugas purvs” 16 ha,Teiču DR 14 019,3 ha. |
| Kurzemes reģionālā administrācija – 44,5 ha | D.Sāmīte | Pārskata periodā darbība nav veikta. |
| Latgales reģionālā administrācija – 14 088,6 ha | A.Zeize | 14 026 ha meža un purvu biotopu apsaimniekošana, tai skaitā:* meža biotopu apsaimniekošana Rāznas NP 6,7 ha;
* purvu biotopu apsaimniekošana Teiču DR 14 019,3 ha.
 |
| Pierīgas reģionālā administrācija – 2 318,8 ha  | M.Priedēna | Pārskata periodā darbība nav veikta. |
| Vidzemes reģionālā administrācija – 431,1 ha  | R.Auziņš | 205,9 ha meža un purvu biotopu apsaimniekošana, tai skaitā:* meža biotopu apsaimniekošana Gaujas NP 51,9 ha;
* 154 ha purvu biotopu apsaimniekošana:

Gaujas NP 138 ha,DL “Laugas purvs” 16 ha. |
| 9. | Apsaimniekot VARAM valdījumā esošos **5** km prioritāros tekošus saldūdeņu biotopus, skaits gadā kumulatīvi | VARAM rīkojums;DAP stratēģijas 2.1.darbības virziena 5.uzdevums | 31.12. | reģionālo administrāciju direktori | Pārskata periodā darbība nav veikta. |
| Latgales reģionālā administrācija – 1 km | A.Zeize | Pārskata periodā darbība nav veikta. |
| Pierīgas reģionālā administrācija – 2 km  | M.Priedēna  | Pārskata periodā darbība nav veikta. |
|  | Vidzemes reģionālā administrācija – 2 km  |  |  | R.Auziņš  | Pārskata periodā darbība nav veikta. |
| 10. | Apsaimniekot VARAM valdījumā esošos stāvošus saldūdeņu biotopus, ha gadā kumulatīvi | DAP stratēģijas 2.1.darbības virziena 5.uzdevums | 31.12. | reģionālo administrāciju direktori | Veikta VARAM valdījumā esošo **20,3** ha stāvošu saldūdeņu biotopu apsaimniekošana apsaimniekošana: * niedru pļaušana un izvākšana:

Rāznas NP, Rāznas ezers 19,3 ha,Rāznas NP, Ežezers 1 ha. |
| 11. | Ierobežot invazīvo augu sugu izplatību VARAM valdījumā esošās zemēs, ha gadā kumulatīvi  | MK 2008.gada 30.jūnija noteikumu Nr.308 “Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas noteikumi” 13.punkts | 31.12. | reģionālo administrāciju direktori | Veikta invazīvo augu sugu izplatības ierobežošana VARAM valdījumā esošās zemēs **13** ha platībā:* Sosnovska latvānis (*Heracleum sosnovskyi Manden*) 12,82 ha:

Gaujas NP 12,8 ha,DP “Abavas senleja” 0,02 ha;* krokainā roze (*Rosa rugosa*) Ķemeru NP 0,1 ha;
* daudzlapu lupīna (*Lupinus polyphyllus*) Teiču DR 0,1 ha.
 |
| 12. | Uzturēt īpaši aizsargājamās dzīvnieku sugas – meža susura mākslīgās dzīvesvietas, skaits gadā | MK 2009.gada 2.jūnija noteikumu Nr.507“Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” 3.5.apakšpunkts | 31.12. | reģionālo administrāciju direktori | Veikta īpaši aizsargājamās dzīvnieku sugas – meža susura (*Dryomys nitedula*) **35** mākslīgo ligzdvietu uzturēšana:* DL “Grebļukalns” – 14,
* Dagdas nov. Bērziņu pag. – 14,
* Krāslavas nov. Robežnieku pag. – 7.
 |
| 13. | Apsaimniekot dižkokus un bioloģiski vecus kokus, skaits gadā | MK 2009.gada 2.jūnija noteikumu Nr.507“Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” 3.5.apakšpunkts  | 31.12. | reģionālo administrāciju direktori | Veikta **1** dižkoka, bioloģiski veca koka apsaimniekošana (koka atēnošana):* parastā liepa *(Tilia cordata)*, Rēzeknē.
 |
| **3. Nodrošināt starptautiskā līguma „Par 1973. gada Vašingtonas konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām** **savvaļas dzīvnieku un augu sugām”, Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 „Par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību,** **regulējot tirdzniecību ar tām” un Komisijas Regulas (EK) Nr. 865/2006 ieviešanu un izpildi,** **nodrošināt kompetentās iestādes funkcijas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tirdzniecību ar izstrādājumiem no roņveidīgajiem** |
| 14. | Pārbaudīt starptautiskās tirdzniecības apdraudēto un nemedījamo sugu turēšanas un tirdzniecības vietas, **70 %** gadā no **20** potenciāliem riska objektiem | VARAM rīkojums;DAP 2021.gada 28.aprīļa rīkojums Nr.1.1/86/2021 ”Par starptautiskās tirdzniecības apdraudēto un nemedījamo sugu turēšanas un tirdzniecības vietu pārbaudi 2021.gadā” | 31.12. | G.Strode | Pārbaudītas starptautiskās tirdzniecības apdraudēto un nemedījamo sugu turēšanas un tirdzniecības vietas, **10 %** pārskata periodā no potenciāliem riska objektiem.Pārbaudītas **2** starptautiskās tirdzniecības apdraudēto un nemedījamo sugu turēšanas un tirdzniecības vietas.Uzsāktas 4 administratīvā pārkāpuma lietas.Pie administratīvās atbildības sauktas un sodītas 1 persona par kopējo summu 500 EUR.  |
| 15. | Izvērtēto darbību īpatsvars no pieteiktajām darbībām, nosakot priekšnoteikumus darbību veikšanai attiecībā uz starptautiskās tirdzniecības apdraudētajām un nemedījamām sugām, **100 %** gadā no pieteiktajām darbībām | VARAM rīkojums; DAP stratēģijas 2.2.darbības virziena 2.rezultatīvais rādītājs | 31.12. | G.Strode | Izvērtēta paredzēto darbību ietekme uz starptautiskās tirdzniecības apdraudētajām un nemedījamām sugām, nosakot priekšnoteikumus darbību veikšanai, **87,6 %** pārskata periodā no pieteiktajām darbībām.Saņemti kopā **412** pieteikumi un izsniegti kopā **361** dokumenti, tai skaitā:1. kaviāra ražotāja, fasētāja un pārfasētāja reģistrācija un sertifikācija:
* saņemti 4 pieteikumi;
* izsniegti 2 sertifikāti;
1. atļaujas nemedījamo vai īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanai:
* saņemti 249 pieteikumi, tai skaitā:

168 pieteikumi nemedījamo putnu sugu ieguvei postījumu novēršanai lauksaimniecībā* izsniegtas 205 atļaujas, tai skaitā:

151 atļauja nemedījamo putnu sugu ieguvei postījumu novēršanai lauksaimniecībā;* izsniegti 8 atteikumi darbības veikšanai, tai skaitā:

8 atteikumi nemedījamo putnu sugu ieguvei postījumu novēršanai lauksaimniecībā; 1. atļaujas un sertifikāti starptautiskajai tirdzniecībai ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām:
* saņemti 159 pieteikumi saņemšanai;
* izsniegtas 119 atļaujas;
* izsniegti 27 sertifikāti.
 |
| 16. | Izvērtēt starptautiskās tirdzniecības apdraudēto dzīvnieku īpatņu reģistrēšanas un starptautiskās tirdzniecības apdraudēto dzīvnieku un augu audzētāju reģistrēšanas atbilstību normatīvo aktu prasībām, **100 %** gadā no pieteiktajām darbībām | MK 2009.gada 6.oktobra noteikumi Nr.1139 “Starptautiskās tirdzniecības apdraudēto savvaļas sugu īpatņu uzglabāšanas, reģistrācijas, turēšanas nebrīvē, marķēšanas, tirdzniecības un sertifikātu izsniegšanas kārtība” | 31.12. | G.Strode | Izvērtēta starptautiskās tirdzniecības apdraudēto dzīvnieku īpatņu reģistrēšanas un starptautiskās tirdzniecības apdraudēto dzīvnieku un augu audzētāju reģistrēšanas atbilstība normatīvo aktu prasībām, **100 %** pārskata periodā no pieteiktajām darbībām.Saņemts kopā **51** pieteikums un izsniegti kopā **82** dokumenti (uz 1 pieteikuma pamata izsniegti vairāki dokumenti), tai skaitā:1. starptautiskās tirdzniecības apdraudēto dzīvnieku īpatņu reģistrācija:
* saņemts 51 pieteikums;
* reģistrēti 82 starptautiskās tirdzniecības apdraudētie dzīvnieku īpatņi.
 |
| 17. | Pārbaudīt dzīvnieku turēšanas vietas pirms starptautiskās tirdzniecības apdraudēto dzīvnieku īpatņu reģistrēšanas, % gadā no pieteikumiem dzīvnieku reģistrēšanai  | MK 2009.gada 6.oktobra noteikumi Nr.1139 “Starptautiskās tirdzniecības apdraudēto savvaļas sugu īpatņu uzglabāšanas, reģistrācijas, turēšanas nebrīvē, marķēšanas, tirdzniecības un sertifikātu izsniegšanas kārtība” | 31.12. | G.Strode | Pārbaudītas starptautiskās tirdzniecības apdraudēto dzīvnieku turēšanas vietas pirms dzīvnieku reģistrēšanas, **100 %** pārskata periodā no pieteikumiem dzīvnieku reģistrēšanai.Reģistrācijai pieteikti **82** starptautiskās tirdzniecības apdraudēto dzīvnieku īpatņi.Pārbaudītas **82** dzīvnieku turēšanas vietas pirms starptautiskās tirdzniecības apdraudēto dzīvnieku īpatņu reģistrēšanas. |
| 18. | Izvērtēt savvaļas sugu dzīvnieku turēšanu zooloģiskajos dārzos, nosakot priekšnoteikumus zooloģisko dārzu izveidošanai, **100 %** gadā no pieteikumiem | MK 2010.gada 9.novembra noteikumi Nr.1033 “Prasības savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai zooloģiskajā dārzā un prasības zooloģiskā dārza izveidošanai un reģistrācijai” | 31.12. | G.Strode | Izvērtēta savvaļas sugu dzīvnieku turēšana zooloģiskajos dārzos, nosakot priekšnoteikumus zooloģisko dārzu izveidošanai, **100 %** pārskata periodā no pieteikumiem.Saņemts **1** pieteikums zooloģiskā dārza izveidošanai.Izsniegts **1** atteikums darbības veikšanai.  |
| 19. | Pārbaudītzooloģiskos dārzus pirms to izveidošanas, kā arī pārbaudīt savvaļas sugu dzīvnieku turēšanu zooloģiskajos dārzos, skaits gadā | MK 2010.gada 9.novembra noteikumi Nr.1033 “Prasības savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai zooloģiskajā dārzā un prasības zooloģiskā dārza izveidošanai un reģistrācijai” | 31.12. | G.Strode | Pārskata periodā darbība nav veikta. |
| 20. | Sagatavot atskaites CITES sekretariātam un Eiropas Komisijai par izsniegtajām CITES atļaujām un nelegālās tirdzniecības apmēriem 2020.gadā  | MK 2009.gada 2.jūnija noteikumu Nr.507“Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” 2.3.apakšpunkts | 15.06. | G.Strode | Sagatavota un iesniegta CITES sekretariātam un Eiropas Komisijai atskaite par izsniegtajām CITES atļaujām un nelegālās tirdzniecības apmēriem 2020.gadā. |
| 21. | Pārstāvēt Latvijas viedokli Eiropas Komisijā CITES jautājumos | MK 2009.gada 2.jūnija noteikumu Nr.507“Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” 2.3.apakšpunkts | 31.12. | G.Strode | Pārstāvēts Latvijas viedoklis CITES jautājumos - dalība ES dalībvalstu attālinātās sanāksmēs: * CITES uzraudzības iestāžu ekspertu grupas 21. un 22.sanāksmē,
* CITES uzraudzības iestāžu 92. un 93.sanāksmē,
* neformālā sanāksmē ES dalībvalstīm pirms Eiropas reģiona Pastāvīgās komitejas 73.sanāksmes,
* sanāksmē, kas veltīta vienotās pozīcijas sagatavošanai pirms Eiropas reģiona Pastāvīgās komitejas 73.sanāksmes,
* CITES muitas sanāksmē.
 |
| 22. | Koordinēt CITES īstenošanu ar CITES izpildinstitūcijām Latvijā (VID Muitas pārvalde, Valsts policija, zinātniskās iestādes) | MK 2009.gada 2.jūnija noteikumi Nr.507“Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” 2.3.apakšpunkts | 31.12. | G.Strode | Notikusi sarakste un sniegti atzinumi par aizturēto un izņemto CITES īpatņu taksonomisko piederību un prasībām to ievešanai ES, veicot koordināciju starp VID Muitas pārvaldi, zinātniskajām institūcijām. Sniegta nepieciešamā informācija Valsts policijai par DAP kompetencē esošajiem jautājumiem.  |
| 23. | Veikt kompetentās iestādes funkcijas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tirdzniecību ar izstrādājumiem no roņveidīgajiem, tai skaitā pārstāvēt Latvijas viedokli Eiropas Komisijā, ja tiek sasauktas darba grupas sanāksmes | MK 2009.gada 2.jūnija noteikumu Nr.507“Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” 2.3.1apakšpunkts | 31.12. | G.Strode  | Pārskata periodā darbība nav veikta: nav saņemti pieteikumi par izstrādājumiem no roņveidīgajiem, kā arī nav sasauktas sanāksmes Eiropas Komisijā.  |
| **4. Nodrošināt** **kompetentās iestādes funkcijas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ģenētisko resursu tiesisku izmantošanu un** **Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 16.aprīļa regulas (ES) Nr.511/2014 par no Nagojas Protokola par piekļuvi ģenētiskajiem resursiem un to ieguvumu taisnīgu un godīgu sadali, kas gūti no šo resursu izmantošanas, izrietošiem atbilstības pasākumiem lietotājiem Savienībā piemērošanu** |
| 24. | Veikt kompetentās iestādes funkcijas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ģenētisko resursu tiesisku izmantošanu | Ģenētisko resursu izmantošanas likums | 31.12. | G.Strode | Saņemts un izskatīts 1 pieteikums par Bioloģiskās daudzveidības konvencijai pievienoto Nagojas Protokolu par ģenētiskajiem resursiem un Latvijā sastopamo sugu iekļaušanu tajā. Dalība Eiropas Komisijas organizētās uzraudzības iestāžu apmācībās par Nagojas protokola par ģenētiskajiem resursiem ieviešanu (6 apmācību sesijas). |
| **5. Īstenot īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu stāvokļa novērtēšanu un informācijas sagatavošanu sabiedrībai un Eiropas Komisijai par Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000),** **īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu stāvokli un īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanu** |
| 25. | Sagatavot **2** ziņojumus Eiropas Komisijai par Natura 2000 teritorijām, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu stāvokli un īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanu, kas pieejami sabiedrībai DAP tīmekļa vietnē, skaits gadā, tai skaitā: | VARAM rīkojums |  | G.Strode | Sagatavots **1** ziņojums (skaits), tai skaitā: |
| 25.1. | aktualizēt Eiropas Vides aģentūras ĪADT datubāzi (CDDA) un iesniegt Eiropas Vides aģentūrai |  | 15.04. | Aktualizēta ĪADT datubāze (CDDA) un iesniegta Eiropas Vides aģentūrai.  |
| 25.2. | aktualizēt Natura 2000 datubāzi un iesniegt Eiropas Vides aģentūrai. |  | 15.12. | Pārskata periodā darbība nav veikta.  |
| 26. | Iegūt un analizēt dabas datus, informāciju par **7** sugu grupām, to stāvokli un izmaiņām Natura 2000 teritorijās (Natura 2000 monitorings), sugu grupu skaits gadā | VARAM rīkojums;DAP stratēģijas 2.6.darbības virziena 4.2.rezultatīvais rādītājs, 2.3.uzdevums | 31.12. | G.Strode | Iegūti un analizēti dabas dati, informācija par **8** sugu grupām, to stāvokli un izmaiņām Natura 2000 teritorijās:1) putni; 2) augi; 3) bezmugurkaulnieki; 4) abinieki; 5) rāpuļi; 6) sikspārņi; 7) lāči; 8) ūdri. |
| 27. | Iegūt un analizēt dabas datus, informāciju par **16** sugu grupām, to stāvokli un izmaiņām, kas raksturo vides stāvokli valstī (Fona monitorings), sugu grupu skaits gadā | VARAM rīkojums;DAP stratēģijas 2.6.darbības virziena 4.2.rezultatīvais rādītājs, 2.3.uzdevums | 31.12. | G.Strode | Iegūti un analizēti dabas dati, informācija par **16** sugu grupām, to stāvokli un izmaiņām, kas raksturo vides stāvokli valstī:1) dienas putni; 2) nakts putni lauksaimniecības zemēs; 3) plēsīgie putni; 4) jūrā ziemojošie putni;  5) piekrastē ziemojošie putni; 6) iekšzemē ziemojošie putni; 7) sikspārņi; 8) lāči; 9) ūdri; 10) dienas tauriņi; 11) nakts tauriņi; 12) spāres; 13) skrejvaboles; 14) augi; 15) abinieki; 16) rāpuļi. |
| 28. | Pieejamā finansējuma ietvaros iegūt un analizēt dabas datus, informāciju par sugu grupām, to stāvokli un izmaiņām, kas raksturo sugu grupas populācijas izmaiņas un to ietekmējošos faktorus (Speciālais monitorings), sugu grupu skaits gadā | DAP stratēģijas 2.6.darbības virziena 4.2.rezultatīvais rādītājs, 2.3.uzdevums | 31.12. | G.Strode | Iegūti un analizēti dabas dati, informācija par **5** sugu grupām, to stāvokli un izmaiņām, kas raksturo grupas populācijas izmaiņas un to ietekmējošos faktorus:1) piekrastē ligzdojošie putni; 2) melnais stārķis; 3) putni bioloģiski vērtīgos zālājos; 4) augi (meža silpurenes); 5) susuri. Uzsākts Ummja ezera monitorings un papildus izpēte nepieciešamo apsaimniekošanas pasākumu izstrādei.  |
| 29. | Pieejamā finansējuma ietvaros iegūt un analizēt datus, informāciju par invazīvajām sugām (Invazīvo sugu monitorings), sugu skaits | DAP stratēģijas 2.6.darbības virziena 4.2.rezultatīvais rādītājs, 2.3.uzdevums | 31.12. | G.Strode | Iegūti un analizēti dabas dati, informācija par **3** invazīvajām sugām: 1) daudzveidīgā mārīte (*Harmonia axyridi)*; 2) Spānijas kailgliemezis (*Arion vulgaris)*; 3) melngalvas mīkstgliemezis (*Krynickillus melanocephalus)*. |
| 30. | Sagatavot Bioloģiskās daudzveidības monitoringa pārskatu par 2015.-2020.gadu | DAP stratēģijas 2.6.darbības virziena 4.3.rezultatīvais rādītājs | 31.12. | G.Strode | Sagatavots “Pārskats par Bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmas apakšprogrammu izpildi laika posmā no 2014.-2020.gadam” un iesniegts VARAM. Publiski pieejams DAP tīmekļa vietnē: https://www.daba.gov.lv/lv/media/11555/download. |
| 31. | Nodrošināt vienotu pieeju datu ieguvē - digitalizēt **5** monitoringa formas, kas aizpildāmas elektroniski tiešsaistē, skaits gadā | DAP stratēģijas 2.6.darbības virziena 6.rezultatīvais rādītājs, 2.4.uzdevums | 31.12. | G.Strode | Digitizētas **2**monitoringa formas: 1. Natura 2000 un fona augu monitoringa anketa;
2. piekrastē ligzdojošo putnu monitoringa anketa.
 |
| 32. | Nodrošināt sadarbību ar zinātniskajiem institūtiem, NVO, finanšu instrumentu administrētājiem, lai piesaistītu finanšu līdzekļus un īstenotu pētījumus atbilstoši DAP noteiktām prioritātēm.Piesaistīt finanšu līdzekļus un īstenot pētījumus atbilstoši PAF – iniciēt **1** jaunu projektu DAP uzdevumu īstenošanai sadarbībā ar zinātniskajām institūcijām, projektu pieteikumu skaits gadā | DAP stratēģijas 2.6.darbības virziena 1.1. un 1.2.rezultatīvais rādītājs, 1.1. un 1.2.uzdevums | 31.12. | G.Strode | Pārskata periodā jauni projekti nav iesniegti, uzsāktas sarunas par 1 LIFE projekta pieteikuma sagatavošanu.  LVAF projektu ietvaros DAP kā sadarbības partneris iesaistīts zinātnisko institūciju un NVO 11 projektu īstenošanas uzraudzībā un darba uzdevumu saskaņošanā.  Projekti vērsti uz PAF norādīto pētījumu un monitoringa metodiku izstrādes ieviešanu.   |
| 33. | Nodrošināt monitoringa datu interpretēšanu un izmantošanu aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu īstenošanā DAP pārvaldībā esošajās zemēs un plānošanas dokumentu izstrādē | DAP stratēģijas 2.6.darbības virziena 4.1.rezultatīvais rādītājs, 2.2.uzdevums | 31.12. | G.Strode, M.Bērziņa, reģionālo administrāciju direktori | Izstrādāti DAP iekšējie normatīvie akti par lēmuma pieņemšanu par DAP pārvaldībā esošo neapbūvēto zemju izmantošanu un nomu, kurā kā kritērijs lēmuma pieņemšanai ir informācija par dabas vērtībām, tai skaitā pieejamo monitoringa datu izmantošana.Monitoringa dati analizēti un ņemti vērā, sagatavojot DAP viedokli par šādiem plānošanas dokumentiem:* jaunveidojamā Aizkraukles novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2021.-2037.gadam;
* Ludzas novada attīstības programma;
* Balvu novada attīstības programma;
* Preiļu novada attīstības stratēģija un attīstības programma;
* Krāslavas novada attīstības stratēģija un attīstības programma;
* Augšdaugavas novada attīstības stratēģija un attīstības programma;
* Daugavpils valstspilsētas attīstības stratēģija un attīstības programma;
* Latgales plānošanas reģiona attīstības stratēģija un attīstības programma.
 |
| **6. Nodrošināt dabas datu valsts informācijas sistēmas „Ozols” darbību un** **ģeotelpiskās informācijas uzturēšanu atbilstoši nacionālām un Eiropas Savienības prasībām**  |
| 34. | Uzturēt un aktualizēt dabas datus, informāciju par ĪADT, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem, **100 %** gadā no iegūtās informācijas, tai skaitā: | VARAM rīkojums | 31.12. | G.Strode | DDPS “Ozols” uzturēti un aktualizēti dabas dati, informācija par ĪADT, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem **100 %** pārskata periodā no iegūtās informācijas, tai skaitā: |
| 34.1. | uzturēt, aktualizēt un nodrošināt publiski pieejamu valsts reģistra informāciju par ĪADT (tai skaitā par aizsargājamiem kokiem (dižkokiem) un citiem dabas pieminekļiem)  |  |  |  | DDPS “Ozols” datu slānī “ĪADT – pamatteritorijas” ievadīti dati par 69 vietējās nozīmes ĪADT. DDPS “Ozols” datu slānī “ĪADT – zonējums” ievietotas jaunas funkcionālās zonas AAA “Veclaicene”, DP “Ragakāpa”, AAA “Augšzeme”.Ņemot vērā veiktās izmaiņas VZD un VMD datu bāzēs, zemes vienību vai nogabalu uzmērīšanas rezultātā, koriģēta ģeometrija 13 ĪADT un to funkcionālajam zonējumam: Ķemeru NP, Gaujas NP, DL “Kreiču purvs”, DL “Ovīši”, DL “Raķupes ieleja”,  DL “Sventājas upes ieleja”, DL “Stompaku purvi”, DL “Lubāna mitrājs”, DP “Abavas senleja”, AAA “Ziemeļgauja”, AAA “Veclaicene”, AAA “Augšzeme”, ZBR. DDPS “Ozols” datu slānī “Aizsargājamie koki” ievadīti dati par 2083 dižkokiem. DDPS “Ozols” datu slānī “ĪADT Dabas pieminekļi” ievadīti dati par 313 dižkoku vainaga projekciju. DDPS “Ozols” pievienoti ģeotelpiskie dati no dabas aizsardzības plāna DL “Garkalnes meži”. |
| 34.2. | uzturēt, aktualizēt un nodrošināt publiski pieejamu valsts reģistra informāciju par mikroliegumiem | DDPS “Ozols” datu slānī “Mikroliegumi" ievadīti dati par 124 no jauna izveidotiem mikroliegumiem, veikta 57 mikroliegumu robežu precizēšana. DDPS “Ozols” datu slānī “Mikroliegumu buferzonas” ievadīti dati par 129 no jauna izveidotām mikroliegumu buferzonām, veikta 46  mikroliegumu buferzonu robežu precizēšana. |
| 34.3. | uzturēt, aktualizēt un nodrošināt publiski pieejamu valsts reģistra informāciju par īpaši aizsargājamām sugām | DDPS “Ozols” datu slānī “Sugu atradnes (punkti)” ievadītas 61 252 atradnes.DDPS “Ozols” datu slānī “Sugu atradnes (laukumi)” ievadītas 85 atradnes.DDPS “Ozols” datu slānī “Sugu novērojumi” ievadīti 72 365 novērojumi.  |
| 34.4. | uzturēt, aktualizēt un nodrošināt pieejamu valsts reģistra informāciju par īpaši aizsargājamiem biotopiem | DDPS “Ozols” ievadīti 32842 īpaši aizsargājamo biotopu poligoni.  |
| 35. | Nodrošināt dabas datu, informācijas atbilstību INSPIRE direktīvas prasībām, **100 %** gadā no INSPIRE uzturamās informācijas | VARAM rīkojums | 31.12. | G.Strode | Nodrošināta dabas datu, informācijas atbilstība INSPIRE direktīvas prasībām, **100 %** pārskata periodā no INSPIRE uzturamās informācijas.Veikta datu uzturēšana un pārbaude, šādām datu kopām:* Art12\_birds\_distribution;
* Art17\_habitat\_distribution;
* Art17\_habitat\_range;
* Art17\_species\_distribution;
* Art17\_species\_range;
* LV\_Invasive\_alien\_species;
* LV\_Art17\_species\_distribution\_sensitive;
* Art12\_birds\_distribution\_sensitive;
* LV\_N2000;
* LV\_CDDA.
 |
| 36. | Apstrādāt **100 000** DDPS “Ozols” izmantošanas pieprasījumus, skaits gadā | VARAM rīkojums | 31.12. | G.Strode | Apstrādāti **166 023** DDPS “Ozols” izmantošanas pieprasījumi. |
| 37. | Izvērtēt DDPS “Ozols” ģeotelpisko datu kopu izmantošanas pieprasījumu atbilstību atļautajai datu izmantošanai, izsniedzot ģeotelpisko datu kopu izmantošanas licences, **100 %** gadā no pieteikumiem | Ģeotelpiskās informācijas likums | 31.12. | G.Strode | Izvērtēta DDPS “Ozols” ģeotelpisko datu kopu izmantošanas pieprasījumu atbilstība atļautajai datu izmantošanai, **100 %** pārskata periodā no pieteikumiem. Saņemti **26** pieteikumi licences saņemšanai DDPS “Ozols” ģeotelpisko datu kopu izmantošanai.Izsniegti **26** licences DDPS “Ozols” ģeotelpisko datu kopu izmantošanai dokumenti. |
| 38. | Nodrošināt informācijas apmaiņu un dabas datu pieejamību – paplašināt datu izplatīšanu (atvērts pēc noklusējuma), publicējot 8 datu kopas sabiedrībai un sadarbības iestādēm, datu kopu skaits gadā | DAP stratēģijas 2.6.darbības virziena 3.1.rezultatīvais rādītājs, 3.1.uzdevums | 31.12. | G.Strode | Latvijas atvērto datu portālā publicētas **4** datu kopas: 1. Aizsargājamās dzīvotnes – biotopi un Aizsargājamo sugu atradnes;
2. Mikroliegumi;
3. Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas;
4. Invazīvo sugu izplatība Latvijā.
 |
| 39. | Nodrošināt informācijas apmaiņu par īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnēm un biotopiem ar citām institūcijām (tai skaitā, LVM, LAD, VMD) | DAP stratēģijas 2.6.darbības virziena 3.2.rezultatīvais rādītājs, 3.2.uzdevums | 31.12. | G.Strode | Notikusi informācijas apmaiņa par īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnēm un biotopiem ar LVM, VMD, LAD, LDF, LOB, BEF un LLKC. |
| 40. | Nodrošināt informācijas saņemšanu par īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnēm vai biotopiem no personām, kurām DAP izsniedz īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanas vai zinātnisko pētījumu atļaujas, **100 %** gadā no kopējā mērķa | DAP stratēģijas 2.6.darbības virziena 3.3.rezultatīvais rādītājs, 3.3.uzdevums | 31.12. | G.Strode | Iesniegtas 100 atskaites par nemedījamo sugu indivīdu - zosu ieguvi (iegūtas 53 zosis (23 sējas zosis un 30 baltpieres zosis)), par pārējo sugu īpatņu ieguvi iesniegtas 27 atskaites saskaņā ar lēmumos ietvertajiem nosacījumiem. |
| 41. | Nodrošināt pieejamu un uzturētu informāciju par DAP īstenotajiem ĪADT, mikroliegumu un īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumiem, DAP veiktajiem sugu un biotopu stāvokļa novērtējumiem un apstiprinātajiem meža apsaimniekošanas plāniem, **100 %** gadā no kopējā mērķa | DAP stratēģijas 2.6.darbības virziena 3.4.rezultatīvais rādītājs, 3.4.uzdevums | 31.12. | G.Strode,reģionālo administrāciju direktori | DDPS "Ozols" ievadīta informācija par:* DAP īstenotajiem 9 aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumiem ĪADT, mikroliegumos, īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnēs un biotopos;
* DAP ierīkotajiem 177 tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objektiem ĪADT;
* DAP apstiprinātajiem 3 meža apsaimniekošanas plāniem ĪADT.
 |
| 42. | Nodrošināt bioloģiski vērtīgo zālāju datu slāņu aktualizāciju un informācijas apmaiņu ar LAD, atbalsta maksājumu administrēšanai | MK 2015.gada 7.aprīļa noteikumi Nr.171 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā, kā arī pārejas laikā 2021. un 2022.gadā” |  31.12. | G.Strode | Bioloģiski vērtīgo zālāju datu slānis aktualizēts ar 2020.gada projekta “Dabas skaitīšana” rezultātiem, iesniedzot LAD aktualizētu datu kopu. Bioloģiski vērtīgo zālāju datu slānī veiktas izmaiņas, pamatojoties uz īpašnieku iesniegumiem un kontroli dabā. Notikusi informācijas apmaiņa ar LAD. Saskaņoti 2 zālāju apsaimniekošanas plāni, par tiem informējot LAD. |
| 43. | Nodrošināt informācijas apmaiņu ar VZD, pašvaldībām, citām personām, apgrūtinājumu par ĪADT un mikroliegumiem reģistrēšanai | MK 2012.gada 10.aprīļa noteikumi Nr.263“Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” | 31.12. | G.Strode | VZD noziņoti 1231 ieraksti par zemes vienībām un ar tām saistītiem reģistrējamiem, aktualizējamiem vai dzēšamiem apgrūtinājumiem. Izziņas veidā sniegta informācija 17 privātpersonām par nekustamajā īpašumā vai noteiktā teritorijā esošiem dabas aizsardzības objektiem un ar tiem saistīto informāciju.    Sniegta informācija 21 sertificētajam ekspertam par projektā “Dabas skaitīšana” iegūtajiem datiem. 2 mednieku biedrībām sagatavotas jaunas medību platību shēmas medību tiesību nomas līgumiem.   |
| 44. | Nodrošināt datu, ģeotelpiskās informācijas par ĪADT izplatīšanu  | MK 2014.gada 4.februāra noteikumi Nr.61 “Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru” | 31.12. | G.Strode | Uzturēti WMS/WFS servisi un SDE pieejas. Dati, ģeotelpiskā informācija par ĪADT izplatīti LVM, VMD, LAD, VRAA, VZD, Latvenergo, LĢIA. Noslēgti vairāki jauni līgumi par informācijas apmaiņu ar mežsaimniecības uzņēmumiem un notikusi datu apmaiņa esošo līgumu ietvaros. |
| 45. | DDPS "Ozols" uzturēt un administrēt reģistrēto lietotāju (Web un SDE), ekspluatācijas vidi un testa vidi | MK 2014.gada 9.jūnija noteikumi Nr.293“Dabas datu pārvaldības sistēmas uzturēšanas, datu aktualizācijas un informācijas aprites kārtība” | 31.12. | G.Strode | Reģistrēti jauni 190 lietotāji.  |
| 46. | Aktualizēt sagataves un vadlīnijas datu iesniegšanai un ievadīšanai DDPS “Ozols”.Uzturēt datu kvalitātes prasības un saņemšanu no pakalpojuma sniedzējiem | MK 2014.gada 9.jūnija noteikumi Nr.293“Dabas datu pārvaldības sistēmas uzturēšanas, datu aktualizācijas un informācijas aprites kārtība” | 31.12. | G.Strode | Aktualizēta DDPS “Ozols” risku analīze, izveidots DDPS “Ozols” darbības atjaunošanas plāns.  |
| **7. Līdzdalība vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, sniedzot nepieciešamo informāciju par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem, nosacījumus un atzinumus** |
| 47. | Izsniegt **150** nosacījumus, atzinumus un informāciju vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, skaits gadā.Sniegt nosacījumus un atzinumus teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, veicinot ekosistēmas pakalpojumu un “zaļās” un “zilās” infrastruktūras integrēšanu teritorijas plānošanā, kā arī ņemot vērā ES nozīmes aizsargājamo biotopu izplatību un kvalitāti | VARAM rīkojums;DAP stratēģijas 2.2.darbības virziena 2.rezultatīvais rādītājs, 3.1.uzdevums  | 31.12. | reģionālo administrāciju direktori | Izsniegti **78** nosacījumi, atzinumi un informācija vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, tai skaitā:* izsniegti nosacījumi un atzinumi vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem – 73;
* izsniegta informācija vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem – 3;
* izsniegti atzinumi teritoriju plānojumu un to vides pārskatu stratēģiskajiem ietekmes uz vidi novērtējumiem – 2.

Sniegti 29 viedokļi par teritorijas plānojuma stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību. |
| **8. Nodrošināt tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objektu uzturēšanu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās** |
| 48. | Uzturēt labā stāvoklī un pilnveidot **748** tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objektus ĪADT, skaits gadā, tai skaitā: | VARAM rīkojums | 31.12. | reģionālo administrāciju direktori | Uzturēti labā stāvoklī un pilnveidoti **686** tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objekti ĪADT (skaits), tai skaitā: |
| 48.1. | **102** dabas takas  | **87** dabas takas |
| Kurzemes reģionālā administrācija – 21 | D.Sāmīte | 6 dabas takas |
| Latgales reģionālā administrācija - 16 | A.Zeize | 16 dabas takas |
| Pierīgas reģionālā administrācija - 35 | M.Priedēna | 35 dabas takas |
| Vidzemes reģionālā administrācija - 30  | R.Auziņš | 30 dabas takas |
| 48.2. | **28** ūdenstūristu un autotūristu apmetnes un ūdenstūristu izkāpšanas vietas | R.Auziņš | **26** ūdenstūristu un autotūristu apmetnes un ūdenstūristu izkāpšanas vietas, tai skaitā:22 ūdenstūristu apmetnes,2 autotūristu apmetnes,2 ūdenstūristu izkāpšanas vietas |
| 48.3. | **54** autostāvlaukumus | reģionālo administrāciju direktori | **54** autostāvlaukumi |
| Kurzemes reģionālā administrācija - 13 | D.Sāmīte | 13 autostāvlaukumi |
| Latgales reģionālā administrācija - 11  | A.Zeize | 11 autostāvlaukumi |
| Pierīgas reģionālā administrācija - 11 | M.Priedēna | 11 autostāvlaukumi |
| Vidzemes reģionālā administrācija - 19  | R.Auziņš | 19 autostāvlaukumi |
| 48.4. | **533** informācijas stendus | reģionālo administrāciju direktori | **489** informācijas stendi |
| Kurzemes reģionālā administrācija - 75 | D.Sāmīte | 31 informācijas stends |
| Latgales reģionālā administrācija - 138  | A.Zeize | 138 informācijas stendi |
| Pierīgas reģionālā administrācija - 83  | M.Priedēna | 83 informācijas stendi |
| Vidzemes reģionālā administrācija - 237  | R.Auziņš | 237 informācijas stendi |
| 48.5. | **26** skatu torņus  | reģionālo administrāciju direktori | **25** skatu torņi |
| Kurzemes reģionālā administrācija - 4  | D.Sāmīte | 4 skatu torņi |
| Latgales reģionālā administrācija - 10  | A.Zeize | 10 skatu torņi |
| Pierīgas reģionālā administrācija - 5 | M.Priedēna | 5 skatu torņi |
| Vidzemes reģionālā administrācija - 7  | R.Auziņš | 6 skatu torņi |
| 48.6. | **5** tiltus | reģionālo administrāciju direktori | **5** tilti |
| Kurzemes reģionālā administrācija - 2  | D.Sāmīte | 2 tilti |
| Latgales reģionālā administrācija - 1  | A.Zeize | 1 tilts |
| Vidzemes reģionālā administrācija - 2  | R.Auziņš | 2 tilti |
| 49. | Uzturēt labā stāvoklī un pilnveidot skatu platformas ĪADT, skaits gadā | MK 2009.gada 2.jūnija noteikumu Nr.507“Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” 3.7.apakšpunkts | 31.12. | reģionālo administrāciju direktori | Uzturētas labā stāvoklī un pilnveidotas **24** skatu platformas ĪADT. |
| 50. | Atjaunot un uzturēt ainaviskās skatu vietas ĪADT, skaits gadā | MK 2009.gada 2.jūnija noteikumu Nr.507“Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” 3.7.apakšpunkts | 31.12. | reģionālo administrāciju direktori | Atjaunotas un uzturētas **19** ainaviskās skatu vietas ĪADT: Ķemeru NP, Gaujas NP, Rāznas NP un Teiču DR. |
| 51. | Nodrošināt apmeklētāju uzskaitidabas objektos ĪADT, dabas objektu skaits gadā | MK 2009.gada 2.jūnija noteikumu Nr.507“Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” 3.7.apakšpunkts | 31.12. | reģionālo administrāciju direktori | Nodrošināta apmeklētāju uzskaite **25** dabas objektos ĪADT: Slīteres NP, Ķemeru NP, Gaujas NP (Sietiņiezis, Zvārtes iezis, Velnalas tilts pār Gauju, Paradīzes kalns, dabas taka Sigulda-Rāmkalni, dabas taka Sigulda-Līgatne), DL “Randu pļavas” (kājnieku taka, koka laipa), DL “Burtnieku ezera pļavas” (Silzemnieku tornis), DL “Vidzemes akmeņainā jūrmala” (Veczemju klintis), DP “Abavas senleja”, DP “Ragakāpa”, DP “Salacas ieleja”(Dauģēnu kājnieku taka, koka laipa), DP “Ogres zilie kalni”, AAA “Ziemeļgauja” (Cirgaļu tornis). |
| **9. Veicināt ilgtspējīga tūrisma pasākumus īpaši aizsargājamās dabas teritorijās** |
| 52. | Uzturēt un aktualizēt mobilo lietotni “Dabas tūrisms”, nodrošināt tās atbilstību EK piekļūstamības prasībām.Nodrošinātas **5000** lejupielādes no mobilās aplikācijas “Dabas tūrisms” par dabas tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objektiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, skaits gadā | VARAM rīkojums; DAP stratēģijas 2.4.darbības virziena 1.1.rezultatīvais rādītājs, 2.3.1.uzdevums | 31.12. | E.Ezeriņa | Uzturēta un aktualizēta mobilā lietotne “Dabas tūrisms”, nodrošināta tās atbilstība EK piekļūstamības prasībām: aktualizēts 23 sadaļu saturs, izveidotas 11 jaunas sadaļas.Nodrošinātas **7598** (Android 5 – 936, iOS - 1662) lejupielādes no mobilās aplikācijas “Dabas tūrisms” par dabas tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objektiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. |
| 53. | Izstrādāt un ieviest ĪADT apmeklētāju uzskaites un datu apkopošanas un apstrādes sistēmu, **60 %** no kopējā mērķa – izveidot vienotu sistēmu datu ievadei, apkopošanai un analīzei | DAP stratēģijas 2.4.darbības virziena 1.2.rezultatīvais rādītājs, 2.1.1.uzdevums | 30.06. | E.Ezeriņa | Dabas tūrisma objektos ĪADT uzstādītas 18 jaunas apmeklētāju uzskaites iekārtas. Izveidota vienota datu bāze apmeklētāju uzskaites datu uzkrāšanai, informācija apkopota un atjaunota katru mēnesi. Uzsākts darbs pie iekšējā normatīvā akta izstrādes  datu pilnvērtīgākai apkopošanai no apmeklētāju uzskaites iekārtām.     |
| 54. | Izveidot digitālajā vidē pieejamus instrumentus dabas tūrisma plānošanai | DAP stratēģijas 2.4.darbības virziena 2.3.uzdevums | 30.06. | E.Ezeriņa | Veikta dabas tūrisma un izglītības tīmekļa vietnes un mobilās lietotnes prototipa un dizaina koncepta izstrāde un dizaina maketa un vadības sistēmas programmēšana. Uzsākts darbs pie mobilās lietotnes funkcionālās programmēšanas,  satura administrēšanas moduļa un informācijas attēlošanas sistēmas programmēšanas lietotnei un tīmekļa vietnei.  |
| 55. | Izveidot dabas izglītības un tūrisma tīmekļa vietni ilgtspējīga dabas tūrisma veicināšanai  | DAP stratēģijas 2.4.darbības virziena 2.3.2.uzdevums | 30.06. | E.Ezeriņa | Veikta dabas tūrisma un izglītības tīmekļa vietnes un mobilās lietotnes prototipa un dizaina koncepta izstrāde un dizaina maketa un vadības sistēmas programmēšana. Uzsākts darbs pie mobilās lietotnes funkcionālās programmēšanas,  satura administrēšanas moduļa un informācijas attēlošanas sistēmas programmēšanas lietotnei un tīmekļa vietnei.  |
| 56. | Uzsākt ĪADT apmeklētāju anketēšanu (≥ 2 nacionālie parki), **50 %** no kopējā mērķa | DAP stratēģijas 2.4.darbības virziena 2.2.uzdevums | 31.12. | E.Ezeriņa, reģionālo administrāciju direktori | Sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu uzsākts darbs pie anketu satura sagatavošanas, panākta konceptuāla vienošanās par anketēšanas norisi ĪADT.    |
| 57. | Uzsākt plāna izstrādi tūrismā iesaistīto pušu izglītošanai – noteikt skaidru rīcību un DAP atbildību tūrismā iesaistīto pušu izglītošanai, **50 %** no kopējā mērķa | DAP stratēģijas 2.4.darbības virziena 2.4.uzdevums | 31.12. | E.Ezeriņa, reģionālo administrāciju direktori | Vairāku tiešsaistes pasākumu laikā ar Latvijas un ārvalstu tūrisma pakalpojumu sniedzējiem un dabas ekspertiem iegūta un apkopota informācija, kas tiks izmantota par pamatu plāna izstrādei. |
| 58. | Attīstīt un popularizēt “ĪADT Ceļotājdienu” konceptu – īstenot **5** “ĪADT Ceļotājdienu” pasākumus | MK 2009.gada 2.jūnija noteikumu Nr.507“Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” 3.7., 3.14.apakšpunkts | 30.09. | E.Ezeriņa,reģionālo administrāciju direktori | Īstenots Ceļotājdienu pasākums ZBR 17.‑18.04. Uzsākta 26.06. Slīteres NP Ceļotājdienu norise, piedāvājot izzinošus pārgājienus un aktivitātes visas vasaras garumā. Sagatavota un publicēta informācija par Ceļotājdienu norisi Rāznas NP 10.07. Uzsākti sagatavošanas darbi Gaujas NP un Ķemeru NP Ceļotājdienu norisei septembrī un oktobrī. |
| 59. | Nodrošināt DAP viedokļa pārstāvēšanu, interešu aizstāvēšanu un uz zināšanām balstītas informācijas sniegšanu ar tūrisma attīstību saistītajās apspriedēs, diskusijās, darba grupās, tūrisma forumos utml. | MK 2009.gada 2.jūnija noteikumu Nr.507“Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” 3.7., 3.14.apakšpunkts | 31.12. | E.Ezeriņa,reģionālo administrāciju direktori | DAP viedoklis pārstāvēts 33 ar tūrisma attīstību saistītās apspriedēs, diskusijās, darba grupās, tūrisma forumos:* 22.01. sanāksme par LVAF projektu "Tūristiem un makšķerniekiem piemērotas infrastruktūras izveide pie Rāznas ezera";
* 28.01.-29.01. seminārs "Ūdens resursu ilgtspējīga izmantošana tūrisma attīstībai Latvijas-Krievijas robežpilsētās Rēzeknē un Ostrovā";
* 04.02. Ķemeru NP tūrisma foruma sanāksme tiešsaistē;
* 09.02. seminārs par mitrāju attīstības iespējām pilsētās: Daugavpils pilsēta un Anīkšču pašvaldība;
* Vidzemes plānošanas reģiona rīkotie Vidzemes inovāciju nedēļas pasākumi:

- 24.02. diskusija: Vai atpūta labiekārtotā dabā mums visur pienākas bez maksas?,- 25.02. informatīvs pasākums-diskusija: Tūrisma informācijas centru pārmaiņas un lokālo galamērķu pārvaldības risinājumi nākotnē;* 04.03. projekta GEOTOUR atklāšanas pasākums ar prezentāciju par Zemgales ģeoloģisko vērtību izmantošanas iespējām tūrismā;
* 10.03. un 16.03. darba grupa eko-kvesta izstrādei Rēzeknes pilsētā;
* 17.03. konference "Rāznas ezera un tam pieguļošās territorial resursu attīstīstība un ilgtermiņa izmantošana”;
* darbsemināri Latgales velotūrisma attīstības stratēģijas 2021.-2027. izstrādei, ieviešanai un velotūrisma iesaistei":

- 18.03. „Tūrisma viedā pārvaldība Latgalē: galamērķi un stratēģiskā sadarbība”,- 26.03. "Velotūrisma stratēģijas rīcību plāns un tirgvedība",- 31.03. „Latgales viesmīlības standarta attīstīšana”,- 26.05. prioritāro rīcību apspriešana;* 26.03. tiešsaistes seminārs–diskusija tūrisma pakalpojumu sniedzējiem par būtiskākajiem nosacījumiem dabai draudzīgu aktivitāšu organizēšanā ĪADT;
* 29.03. fokusdiskusija "Ko, kurš, kad, cik, no kuriens un kādā kvalitātē" rīcības stratēģijas izstrādei projektā "Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”;
* 30.03. tiešsaistes sanāksme par tūrisma attīstību Ķemeru NP dabas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros;
* 3 tiešsaistes sanāksmes par Ķemeru NP suvenīru izstrādi ar amatu biedrību “Durvis” un Jūrmalas amatnieku biedrību;
* 13.04. DL “Cenas tīrelis” apsekojums dabā kopā ar SIA “Rīgas Meži” un tūrisma uzņēmāju pārstāvjiem, izvērtējot purva kurpju pārgājienu organizēšanas iespējas;
* 13.04. "Latgales reģiona tūrisma stratēģija individuālā piedāvājuma konkurētspējas palielināšanai";
* 13.04. un 27.04. tūrismā iesaistīto pušu sanāksmes DL “Lubāna mitrājs” dabas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros;
* 14.04. sanāksme par dabas takas izveidošanu Filandmuižas Zilā akmens apkārtnē ar LVM un Ludzas novada TIC;
* 21.04. darbseminārs "Uzņēmējdarbības produktivitāte un ekonomiskā atdeve tirgvedības un pārdošanas veicināšanas kontekstā";
* 28.04. darbseminārs "Tūrisma izpildes rādītāji – uz rezultātu orientēta tirgvedība. Attīstības uzraudzība";
* 28.04. konference “INNOVATION SPA”, prezentējot dabas nozīmi cilvēka veselībā;
* EUROPARC rīkotie vebināri, tostarp, par COVID-19 pandēmijas izraisīto problēmu risinājumiem ĪADT:
* 27.04. Sports un daba,
* 06.05. Risinājumi pārmērīgam apmeklējumam (overcrowding),
* 26.05. Dabā iešanas etiķete;
* 20.05. Latvijas kultūras akadēmijas rīkotais seminārs “Senvēstures kultūras mantojums mūsdienās”;
* 27.05. sadarbībā ar SIA “Rīgas Meži” tiešsaistes diskusija par tūrisma aktivitāšu organizēšanu DL “Cenas tīrelis” Skaista ezerā.
 |
| **10. Palielināt sabiedrības izpratni par dabas vērtību nozīmi, izglītojot un informējot sabiedrību dabas aizsardzības jautājumos** |
| 60. | Noorganizēt **20 000** dalībniekiem **600** dabas izglītības nodarbības, lekcijas, pasākumus un seminārus un nodrošināt kompetentu dabas nozares pārstāvību citu organizāciju aktivitātēs, tai skaitā zemes īpašniekiem un saimniecisko darbību veicējiem, skaits gadā | VARAM rīkojums;DAP stratēģijas 2.4.darbības virziena 2.1. un 2.2.rezultatīvais rādītājs | 31.12. | E.Ezeriņa | Noorganizētas **42** dabas izglītības nodarbības, lekcijas, pasākumi un semināri ar **928** dalībniekiem, tai skaitā:* 7 dabas izglītības nodarbības ar 137 dalībniekiem, norādīt mērķauditoriju un galvenās tēmas;
* 6 lekcijas ar 105 dalībniekiem (galvenās tēmas – bioloģiskā daudzveidība, dabas teritorijas, dabas tēmu integrācija vispārizglītojošo skolu programmās);
* 5 attālināti semināri ar 176 dalībniekiem (dabas tūrisma aktualitātes, galvenās tēmas – mitrāju nozīme, Ramsāres konvencijas vietas Latvijā);
* 18 pasākumi ar 1195 dalībniekiem, tai skaitā:
* 1 talka ar 15 dalībniekiem,
* 2 izglītojoši pārgājieni ar 22 dalībniekiem,
* 15 cita veida pasākumi ar 158 dalībniekiem;
* īstenota dalība citu organizāciju rīkotos 6 pasākumos ar 315 dalībnieku (galvenās tēmas – nemedījamās sugas, dabas teritoriju tūrisma resursu attīstība un ilgtermiņa izmantošana).

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežojumu dēļ organizēto pasākumu un apmeklētāju skaits būtiski samazinājies, salīdzinot ar tā paša perioda iepriekšējiem gadiem, kad nebija spēkā minētie ierobežojumi. |
| 61. | Piedalīties Dabas koncertzāles organizēšanā un norisē, tai skaitā plānot, organizēt un īstenot Dabas koncertzāles zinātniskās darbnīcas | MK 2009.gada 2.jūnija noteikumu Nr.507“Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” 3.14.apakšpunkts | 31.08. | E.Ezeriņa | Dalība 4 neklātienes sanāksmēs ar visiem iesaistītajiem partneriem par 2021.gada Dabas koncertzāles iespējamo norisi. Saskaņota pasākuma norises koncepcija ar biedrību “Dabas koncertzāle”, uzsākta darbu plānošana un īstenošana. |
| 62. | Uzturēt **5** dabas centrus un nodrošināt to darbību, DC skaits gadā | MK 2009.gada 2.jūnija noteikumu Nr.507“Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” 3.14.apakšpunkts | 31.12. | reģionālo administrāciju direktori | Uzturēti **5** DC un nodrošināta to darbība: |
| Kurzemes reģionālā administrācija - 1Slīteres Nacionālā parka dabas centrs | D.Sāmīte | Slīteres NP dabas centrs |
| Latgales reģionālā administrācija - 1 Rāznas Nacionālā parka dabas centrs | A.Zeize | Rāznas NP dabas centrs |
| Pierīgas reģionālā administrācija - 1Ķemeru Nacionālā parka dabas centrs  | M.Priedēna | Ķemeru NP dabas centrs |
| Vidzemes reģionālā administrācija - 2Gaujas Nacionālā parka dabas centrs, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta dabas centrs | R.Auziņš | Gaujas NP dabas centrs,ZBR dabas centrs |
| 63. | Uzturēt **6** ĪADT apmeklētāju un informācijas centrus, uzņemot **140 000** apmeklētājus gadā | VARAM Politikas un resursu vadības kartes kvalitātes rādītājs, MK 2009.gada 2.jūnija noteikumu Nr.507“Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” 3.14.apakšpunkts | 31.12. | reģionālo administrāciju direktori  | Uzturēti **4** apmeklētāju un informācijas centri un nodrošināta to darbība, uzņemot **53 826** apmeklētājus, tai skaitā: |
| Latgales reģionālā administrācija - 2 “Ļaudona” Teiču DR, “Krustkalnu DR informācijas centrs” Krustkalnu DR  | A.Zeize | “Ļaudona” Teiču DR un “Krustkalnu DR informācijas centrs” netika uzturēti mazā apmeklētāju skaita dēļ Covid-19 infekcijas izplatības ierobežojumu rezultātā. |
| Pierīgas reģionālā administrācija - 1“Meža māja” Ķemeru NP | M.Priedēna | “Meža māja” Ķemeru NP – 50 apmeklētāji |
| Vidzemes reģionālā administrācija - 3“Gūtmaņala” Gaujas NP, “Zvārtes iezis“ Gaujas NP, “Līgatnes dabas takas” Gaujas NP | R.Auziņš | “Gūtmaņala” Gaujas NP – 12 218 apmeklētāji,“Zvārtes iezis“ Gaujas NP – 2300 apmeklētāji,“Līgatnes dabas takas” Gaujas NP – 39 258 apmeklētāji. |
| 64. | Izstrādāt DC attīstības koncepciju – noteikt skaidras prioritātes un izstrādāt saskaņotu rīcības plānu par attīstāmajiem, likvidējamajiem un pārveidojamajiem dabas izglītības centriem un apmeklētāju centriem | DAP stratēģijas 2.4.darbības virziena 1.2.uzdevums | 31.12. | E.Ezeriņa,reģionālo administrāciju direktori | Izstrādāts Dabas centru attīstības koncepcijas projekts. |
| 65. | Attīstīt DC atbilstoši koncepcijai – efektivizēt DC tīklu | DAP stratēģijas 2.4.darbības virziena 1.3.1.uzdevums | 31.12. | E.Ezeriņa,reģionālo administrāciju direktori | Sagatavots un iesniegts VARAM Jaunās politikas iniciatīvas pieteikums nepieciešamā finansējuma piesaistei Dabas centru attīstīšanai.  Turpinās labiekārtošanas darbi Gaujas NP dabas centrā – veikts iekštelpu remonts, uzsākta ekspozīciju izstrāde. |
| 66. | Īstenot mācības PII pedagogiem dabas izpratnes veicināšanai PII audzēkņiem | DAP stratēģijas 2.4.darbības virziena 1.5.1.uzdevums | 31.12.  | E.Ezeriņa, reģionālo administrāciju direktori | Noorganizētas tiešsaistes nodarbības PII pedagogiem par tiešsaistes nodarbībām PII audzēkņiem. |
| 67. | Izstrādāt metodiskos materiālus pirmsskolas un sākumskolas dabaszinību skolotājiem | DAP stratēģijas 2.4.darbības virziena 1.5.2.uzdevums | 31.12.  | E.Ezeriņa, reģionālo administrāciju direktori | Ir izstrādāts un aprobēts tiešsaistes metodiskais materiāls PII pedagogiem, balstoties uz kompetenču programmas realizāciju PII. |
| **11. Veicināt Līgatnes dabas taku atpazīstamību, paplašinot dabas izziņas pakalpojumu klāstu, un nodrošināt Līgatnes dabas taku apsaimniekošanu** |
| 68. | Sekmēt Līgatnes dabas taku apmeklētāju skaita pieaugumu – **58 000** apmeklētāju, skaits gadā  | DAP stratēģijas 2.4.darbības virziena 4.1. rezultatīvais rādītājs | 31.12. | E.Ezeriņa, R.Auziņš | Līgatnes dabas takas apmeklējuši **39 258** apmeklētāju. |
| 69. | Līgatnes dabas takās ieviest **2** jaunus izglītojošus pakalpojumus, tostarp attīstīt informācijas tehnoloģijās balstītus brīvpieejas pakalpojumus, skaits gadā | DAP stratēģijas 2.4.darbības virziena 4.2.rezultatīvais rādītājs, 1.6.1.uzdevums | 31.12. | E.Ezeriņa, R.Auziņš  | Līgatnes dabas takās ieviesta **1** izglītojoša, patstāvīgi apmeklējama dabas izziņas spēle ar orientēšanās elementiem “Ragaiņiem pa pēdām”. |
| 70. | Izveidot Līgatnes dabas taku gidu apmācību sistēmu  | DAP stratēģijas 2.4.darbības virziena 1.6.3.uzdevums | 31.12. | E.Ezeriņa,R.Auziņš | Pārskata periodā darbība nav veikta. |
| 71. | Uzturēt Latvijas dabai raksturīgo savvaļas dzīvnieku sugu turēšanas vietu - Līgatnes dabas takas un nodrošināt dzīvnieku labturības prasības **19** sugām, sugu skaits gadā | VARAM rīkojums | 31.12. | R.Auziņš  | Uzturēta Latvijas dabai raksturīgo savvaļas dzīvnieku sugu turēšanas vieta – Līgatnes dabas takas un nodrošinātas dzīvnieku labturības prasības **19** savvaļas dzīvnieku sugām: norādīt savvaļas dzīvnieku sugas nosaukumu. 1. lūsis,
2. brūnais lācis,
3. rudā lapsa,
4. alnis,
5. staltbriedis,
6. stirna,
7. meža cūka,
8. āpsis,
9. jenotsuns,
10. meža cauna,
11. akmeņu cauna,
12. Eirāzijas vāvere,
13. meža sesks,
14. lielais susuris,
15. pelēkais zaķis,
16. baltais zaķis,
17. ūpis,
18. urālpūce,
19. meža pūce.
 |
| **12. Veicināt sabiedrības iesaisti dabas saglabāšanas aktivitātēs un nodrošināt klientorientētu divvirzienu komunikāciju ar mērķauditorijām** |
| 72. | Pievienot DAP tīmekļa vietni valsts iestāžu Vienotajai tīmekļa vietņu platformai, **100 %** no kopējā mērķa  | DAP stratēģijas 2.4.darbības virziena 3.2.rezultatīvais rādītājs, 3.4.1.uzdevums  | 31.03. | E.Ezeriņa | Veikta DAP tīmekļa vietnes migrācija uz jauno valsts un pašvaldību tīmekļa vietņu vienoto platformu. Turpināta vietnes satura pārstrukturēšana, izmantojot jaunās platformas satura atspoguļošanas rīkus. |
| 73. | Ieviest čatbotu jeb virtuālo asistentu klientu apkalpošanai DAP tīmekļa vietnē   | DAP stratēģijas 2.4.darbības virziena 3.2.rezultatīvais rādītājs, 3.4.2.uzdevums | 31.12. | E.Ezeriņa | DAP tīmekļa vietnē sagatavoti biežāk uzdotie jautājumi čatbota trenēšanai, jautājumi ievadīti čatbota administrēšanas sistēmā. Darbs pie virtuālā asistenta ieviešanas turpināsies nākamajā pārskata periodā. |
| 74. | Attīstīt un uzturēt DAP sociālo tīklu kontus, veicinot sekotāju skaita pieaugumu vismaz par **5 %** gadā  | DAP stratēģijas 2.4.darbības virziena 3.1.rezultatīvais rādītājs  | 31.12. | E.Ezeriņa | DAP Facebook lapas sekotāju skaits sasniedzis 9003, kas ir par 700 vairāk nekā perioda sākumā. Pieaugums pārskata periodā – **8 %**.Twitter sekotāju skaita pieaugums – 86 sekotāji. |
| 75. | Noorganizēt regulārus mediju pasākumus, preses relīzes, iniciēt publikācijas u.c. DAP pārstāvēto jomu atspoguļošanai | DAP stratēģijas 2.4.darbības virziena 3.4.2.uzdevums | 31.12. | E.Ezeriņa | Medijiem nosūtīta 51 preses relīze par aktualitātēm dabas aizsardzības jomā, tai skaitā par migrējošo putnu sugu nodarītajiem zaudējumiem un iespēju saņemt kompensāciju, projekta “Dabas skaitīšana” aktualitātēm, DAP īstenoto projektu norisēm, kā arī sabiedrības iesaistes kampaņām. Publiskie pasākumi netika rīkoti Covid-19 infekcijas izplatības ierobežojumu dēļ. |
| 76. | Īstenot informatīvās kampaņas plašākai sabiedrības uzrunāšanai – atbilstoši DAP darbības aktualitātēm īstenot mērķorientētas un plašas informatīvās kampaņas | DAP stratēģijas 2.4.darbības virziena 3.5.1.uzdevums | 31.12. | E.Ezeriņa | Īstenotas 2 sabiedrības iesaistes un informēšanas kampaņas – ikgadējā kampaņa par roņu mazuļiem piekrastē, kā arī jauns projekts - krupjiem migrācijas laikā. Par roņu mazuļiem pludmalē tika noorganizēts tiešsaistes seminārs piekrastes pašvaldību pārstavjiem, izvērsta mediju kampaņa. Sezonas laikā saņemti ap 500 zvani no iedzīvotājiem par pludmalē sastaptiem roņu mazuļiem. |
| 77. | Popularizēt un īstenot “Daru labu dabai” iniciatīvu – ar brīvprātīgā darba palīdzību izglītot sabiedrību biotopu apsaimniekošanas un dabai draudzīgas rīcības jautājumos | DAP stratēģijas 2.4.darbības virziena 3.5.2.uzdevums | 31.12. | E.Ezeriņa, reģionālo administrāciju direktori | Iniciatīvā “Daru labu dabai” īstenota 1 talka ar 15 dalībniekiem Ķemeru NP invazīvās sugas tatārijas salāta un krokainās rozes audžu iznīcināšanai.Iniciatīvas īstenošanu būtiski ietekmēja valstī noteiktie Covid-19 infekcijas izplatības ierobežojumi. |
| 78. | Vadīt un popularizēt Jauno reindžeru kustību Latvijā, nodrošinot **4** Jauno reindžeru grupu aktīvu darbību | MK 2009.gada 2.jūnija noteikumu Nr.507“Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” 3.17.apakšpunkts | 31.12. | E.Ezeriņa, reģionālo administrāciju direktori | Nodrošināta Jauno Reindžeru kustības **4** grupu darbība Gaujas NP, Ķemeru NP, Rāznas NP un ZBR. Noorganizēti pavisam kopā 6 tiešsaistes pasākumi. Jaunie Reindžeri iesaistīti Europarc dienas video materiāla sagatavošanā un popularizēšanā Latvijā un arī Eiropas Jauno Reindžeru vidū.  |
| 79. | Vadīt brīvprātīgo, praktikantu, dažādu apmācības programmu dalībnieku un dabas aizsardzības jomas studentu darbu   | MK 2009.gada 2.jūnija noteikumu Nr.507“Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” 3.17.apakšpunkts | 31.12. | G.Strode,reģionālo administrāciju direktori | Pārskata periodā nav bijuši praktikanti. |
| **13. Nodrošināt kompensāciju izmaksu administrēšanu, kompensējot zemes īpašniekiem neiegūtos saimnieciskos labumus par nacionālas vai** **Eiropas Savienības nozīmes dabas vērtību saglabāšanu** |
| 80. | Izvērtēt kompensācijas pieteikumus par saimnieciskās darbības ierobežojumiem ĪADT un mikroliegumos, **75 %** no pieteikumiem | VARAM rīkojums | 31.12. | I.Timze | Izvērtēti kompensācijas pieteikumi par saimnieciskās darbības ierobežojumiem ĪADT un mikroliegumos, **53,5 %** pārskata periodā no pieteikumiem.Saņemti 43 pieteikumi kompensācijas piešķiršanai, tai skaitā:* 26 pieteikumi iesniegti pēc piekritības;
* 17 pieteikumi pārsūtīti pēc piekritības LAD.

Pieņemti kopā 6 lēmumi, tai skaitā:* 1 lēmumi par kompensācijas – ikgadējā atbalsta maksājuma piešķiršanu;
* 5 lēmumi par atteikumu piešķirt kompensāciju.

Izmaksāta kompensācija – ikgadējie atbalsta maksājumi 2 zemes īpašumos 7 518,73 EUR apmērā. |
| 81. | Uzturēt kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem ĪADT un mikroliegumos izmaksu reģistru (elektronisko datubāzi), nodrošinot datubāzes satura atbilstību izmaksātajām kompensācijām | MK 2013.gada 17.septembra noteikumi Nr.891“Noteikumi par saimnieciskās darbības ierobežojumiem, par kuriem pienākas kompensācija, tās izmaksas nosacījumiem, kārtību un apmēru”  | 31.12. | I.Timze | Uzturēts un aktualizēts kompensāciju izmaksu reģistrs (elektroniskā datubāze). |
| 82. | Izvērtēt kompensācijas pieteikumu par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem, **80 %** no pieteikumiem | VARAM rīkojums | 31.12. | I.Timze, reģionālo administrāciju direktori | Izvērtēti kompensācijas pieteikumi par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem, **39 %** pārskata periodā no pieteikumiem.Saņemti 59 pieteikumi kompensācijas piešķiršanai.Pieņemti kopā 23 lēmumi, tai skaitā:* 1 lēmums par kompensācijas piešķiršanu;
* 22 lēmumi par atteikumu piešķirt kompensāciju.

Izmaksātas 4 kompensācijas akvakultūras nozarē 25 357,10 EUR apmērā. |
| **14. Nodrošināt sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšanu un sertificēto ekspertu darbības uzraudzību** |
| 83. | Izvērtēt pieteikumus eksperta sertifikāta saņemšanai sugu un biotopu aizsardzības jomā, **95 %** no pieteikumiem | VARAM rīkojums | 31.12. | I.Timze | Izvērtēti pieteikumi eksperta sertifikāta saņemšanai sugu un biotopu aizsardzības jomā, **100 %** pārskata periodā no pieteikumiem.Saņemti 33 pieteikumi eksperta sertifikāta piešķiršanai/eksperta sertifikāta termiņa pagarināšanai.Pieņemti kopā 33 lēmumi, tai skaitā:* 32 lēmumi par eksperta sertifikāta piešķiršanu/eksperta sertifikāta termiņa pagarināšanu;
* 1 lēmums par atteikumu piešķirt eksperta sertifikātu/pagarināt eksperta sertifikāta termiņu.
 |
| 84. | Uzturēt publiski pieejamu sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēto ekspertu datubāzi, nodrošinot datubāzes satura atbilstību pieņemtajiem lēmumiem par ekspertu sertificēšanu | MK 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.267 “Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšanas un darbības uzraudzības kārtība” | 31.12. | I.Timze | Uzturēta un aktualizēta ekspertu datubāze Pārvaldes tīmekļa vietnē. |
| 85. | Veikt sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēto ekspertu sniegto atzinumu kvalitātes un atbilstības normatīvo aktu prasībām pārbaudes, **20 %** gadā no DAP saņemto atzinumu skaita | VARAM rīkojums | 31.12. | G.Strode | Izvērtēta sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēto ekspertu sniegto atzinumu kvalitāte un atbilstība normatīvo aktu prasībām, **26,2 %** pārskata periodā no DAP saņemtajiem atzinumiem.DAP iesniegti 374 sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēto ekspertu atzinumi.Izvērtēti 98 sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēto ekspertu atzinumi. |
| 86. | Sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēto ekspertu uzraudzības ietvaros nodrošināt sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēto ekspertu **1** kalibrāciju, mācības, vadlīniju izstrādi, skaits gadā | DAP stratēģijas 2.2.darbības virziena 3.rezultatīvais rādītājs  | 31.12. | G.Strode | Noorganizēts apmācību seminārs sertificētiem ekspertiem par aktualizēto Natura 2000 un fona monitoringa metodiku vaskulāro augu un sūnu sugu jomā un izstrādāto elektronisko anketu Survey 123 lietotnē. |
| **15. Nodrošināt mikroliegumu noteikšanu** |
| 87. | Izskatīt mikroliegumu izveidošanas, teritorijas precizēšanas un to likvidēšanas priekšlikumus un pieņemt lēmumus.Nodrošināt sadarbību ar VMD mikroliegumu izveidošanas lēmumu pieņemšanā | MK 2012.gada 18.decembra noteikumi Nr.940 “Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu” | 31.12. | reģionālo administrāciju direktori | Saņemti 2 iesniegumi mikroliegumu noteikšanas jomā, tai skaitā:* 2 mikrolieguma izveidošanas priekšlikumi.

Pieņemti kopā 10 lēmumi mikroliegumu noteikšanas jomā, tai skaitā:* 9 lēmumi par mikrolieguma izveidošanu;
* 1 lēmums par mikrolieguma teritorijas precizēšanu.

Īstenota sadarbība ar VMD mikroliegumu noteikšanas jomā: sazinoties ar VMD, veikti precizējumi mikroliegumu robežām, kā arī veidoti mikroliegumi un to buferzonas ārpus meža zemes par platībām, kur sākotnējos lēmumus pieņēmis VMD. |
| **16. Apsaimniekot Dabas aizsardzības pārvaldes pārvaldībā nodotos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā esošos nekustamos īpašumus**  |
| 88. | Organizēt zemes kadastrālo uzmērīšanu **3100 ha** platībā | MK 2009.gada 2.jūnija noteikumu Nr.507“Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” 3.16.apakšpunkts;VARAM un DAP 2017.gada 2.novembra Valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas līgums (turpmāk – Pārvaldīšanas līgums) | 31.12. | M.Bērziņa | Uzmērītas 13 zemes vienības **3104,22** **ha** platībā. |
| 89. | Īstenot meža apsaimniekošanas pasākumus, tai skaitā: | MK 2009.gada 2.jūnija noteikumu Nr.507“Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” 3.16.apakšpunkts;Pārvaldīšanas līgums | 31.12. | M.Bērziņa | Īstenoti meža apsaimniekošanas pasākumi, tai skaitā: |
| 89.1. | organizēt meža inventarizācijas veikšanu **600 ha** platībā | inventarizētas meža zemes **1,03 ha** platībā |
| 89.2. | uzturēt **179,2 km** mineralizētās joslas | uzturētas **179,2 km** mineralizētās joslas |
| 89.3. | uzturēt **2304,4 km** kvartālstigas un robežstigas  | uzturētas **2 304,4 km** kvartālstigas un robežstigas |
| 89.4. | uzturēt **650,7 km** meža ceļus un dabiskās brauktuves | uzturēti **650,7 km** meža ceļi un dabiskās brauktuves. |
| 90. | Izstrādāt meža objekta ugunsdrošības preventīvo pasākumu plānus Slīteres NP, Ķemeru NP, Gaujas NP, Teiču DR, Krustkalnu DR un tos saskaņot VMD reģionālajās struktūrvienībās | MK 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” | 01.04. | reģionālo administrāciju direktori | Izstrādāti meža objekta ugunsdrošības preventīvo pasākumu plāni Slīteres NP, Ķemeru NP, Gaujas NP, Teiču DR, Krustkalnu DR, Grīņu DR un tie saskaņoti VMD reģionālajās struktūrvienībās. |
| 91. | Uzturēt **114** ēkas (būves) | MK 2009.gada 2.jūnija noteikumu Nr.507“Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” 3.16.apakšpunkts;Pārvaldīšanas līgums | 31.12. | reģionālo administrāciju direktori,M.Bērziņa | Uzturētas **114** ēkas (būves) |
| Kurzemes reģionālā administrācija - 36  | D.Sāmīte | 36 ēkas (būves), tai skaitā veikti šādi darbi:* būvuzrauga iepirkums, lai veiktu saimniecības ēku remontu birojā “Šlīteres mežniecība”
 |
| Latgales reģionālā administrācija - 20  | A.Zeize | 20 ēkas (būves), tai skaitā veikti šādi darbi:* inženiertīklu (kanalizācijas) remonts apmeklētāju centrā “Bērzi",
* platformas remonts “Rāznas Tilīši”, Čornajas pag., Rēzeknes nov.
 |
| Pierīgas reģionālā administrācija - 4  | M.Priedēna | 4 ēkas (būves), tai skaitā veikti šādi darbi:* 1 telpas un saimniecības ēkas 1 telpas kosmētiskais remonts birojā “Meža mājas”
 |
| Vidzemes reģionālā administrācija - 54  | R.Auziņš | 54 ēkas (būves), tai skaitā veikti šādi darbi:* jumta pārbūves darbi birojā Siguldā, Baznīcas ielā 7,
* jumta un fasādes remonts birojā Siguldā, Baznīcas ielā 3,
* izbūvēta jauna hidroizolācija terasei Salacgrīvas birojā,
* uzstādīta nokrišņu barjera virs durvīm “Vējdzirnavas”, Āraiši, Drabešu pag., Amatas nov.
 |
| 92. | Izstrādāt valsts nekustamo īpašumu apsaimniekošanas plānu 2022.gadam | MK 2011.gada 6.decembra ieteikumi Nr.2 “Ieteikumi valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas nodrošināšanai”;Pārvaldīšanas līgums | 30.11. | M.Bērziņa,reģionālo administrāciju direktori,G.Strode | Izstrādāts būvju apsaimniekošanas plāns 2021.-2025.gadam. |
| 93. | Noteikt nekustamo īpašumu apsaimniekošanas principus – izstrādāt nekustamo īpašumu apsaimniekošanas kārtību katram nekustamo īpašumu veidam, **100 %** gadā no kopējā mērķa | DAP stratēģijas 2.5.darbības virziena 2.1.rezultatīvais rādītājs, 2.1.1.uzdevums | 31.12. | M.Bērziņa | Izstrādāts neapbūvētu zemju apsaimniekošanas kārtība.  |
| 94. | Nodrošināt efektīvu un caurskatāmu lēmumu pieņemšanas procesu DAP Nekustamo īpašumu izvērtēšanas komisijas un Izsoles komisijas darbā – pieņemt pamatotus lēmumus, nodrošinot lēmumu pieņemšanas izsekojamību un to parakstīšanu e‑vidē (parakstīti komisijas sēžu protokoli un lēmumu pieņemšanas procesa apliecinošie dokumenti), **100 %** gadā no kopējā mērķa, tai skaitā: | DAP stratēģijas 2.5.darbības virziena 3.rezultatīvais rādītājs, 2.1.1.uzdevums | 31.12. | M.Bērziņa | Nodrošināta efektīva un caurskatāma lēmumu pieņemšana DAP Nekustamo īpašumu izvērtēšanas komisijas un Izsoles komisijas darbā, tai skaitā: |
| 94.1. | papildināt lietu nomenklatūru, lai nodrošinātu komisiju lietvedību e-vidē | DAP stratēģijas 2.5.darbības virziena, 3.1.1.uzdevums | 31.12. | D.Supe | papildināta lietu nomenklatūra |
| 94.2. | nodrošināt e-parakstīšanu | DAP stratēģijas 2.5.darbības virziena, 3.1.2.uzdevums | 30.06. | M.Bērziņa | komisiju sēžu protokoli un lēmumi tiek ievietoti un parakstīti dokumentu pārvaldības sistēmā “Namejs”. |
| 95. | Uzlabot sadarbību ar pašvaldībām un valsts iestādēm informācijas apmaiņā nekustamo īpašumu apsaimniekošanas jomā – sarakste, tikšanās protokoli, sadarbībā īstenotās darbības | DAP stratēģijas 2.5.darbības virziena, 2.3.uzdevums | 31.12. | reģionālo administrāciju direktori,M.Bērziņa,G.Strode | Nepieciešamā sadarbība notiek labā līmenī gan ar vietējām pašvaldībā, gan, piemēram, ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi par kultūras pieminekļiem, kas atrodas uz DAP pārvaldīšanā esošās zemes. |
| **17. Īstenot projektus īpaši aizsargājamo sugu un biotopu labvēlīga aizsardzības stāvokļa uzturēšanai un uzlabošanai, kā arī DAP pamatdarbības jomās** |
| 96. | Īstenot **14** projektus īpaši aizsargājamo sugu un biotopu labvēlīga aizsardzības stāvokļa uzturēšanai un uzlabošanai, tai skaitā **2** projektus ĪADT dabas aizsardzības plānos paredzēto apsaimniekošanas pasākumu ieviešanai, projektu skaits gadā:  | VARAM rīkojums;DAP stratēģijas 2.1.darbības virziena 3.5.rezultatīvais rādītājs | 31.12. | I.Bule | Īstenoti **15** projekti īpaši aizsargājamo sugu un biotopu labvēlīga aizsardzības stāvokļa uzturēšanai un uzlabošanai, tai skaitā **2** projekti ĪADT dabas aizsardzības plānos paredzēto apsaimniekošanas pasākumu ieviešanai: |
| 96.1. | ES Kohēzijas fonda projektu Nr.5.4.2.1/16/I/001 “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā”(“Dabas skaitīšana”), tai skaitā: | 31.12.(projekta noslēgums 31.12.2023.) | I.Mukāne | 1. Pabeigta dokumentālā kontrole saņemtajām 2020.gada apsekojuma anketām, turpinās kontrole dabā.
2. Izsūtītas 6083 informatīvas vēstules zemju īpašniekiem par 2020.gadā konstatētajiem ES nozīmes zālāju, saldūdeņu, alu un atsegumu biotopiem.
3. Sniegtas atbildes uz zemju īpašnieku 924 telefonzvaniem un 183 e-pastiem/ vēstulēm.
4. DDPS “Ozols” ievadītas 120 lauku darbu anketas ar ES biotopu apsekošanas rezultātiem.
5. Sagatavota info grafika par projekta laikā atklātajām 52 jaunajām sugām.
6. Nodrošināta aktuālās informācijas publicitāte projekta tīmekļa vietnē [www.skaitamdabu.gov.lv](http://www.skaitamdabu.gov.lv).
 |
| 96.1.1. | sagatavot informāciju MK informatīvajam ziņojumam par ES nozīmes biotopu izplatību un kvalitāti Latvijā – veikt projekta “Dabas skaitīšana” datu analīzi par ES nozīmes biotopu izplatību un kvalitāti Latvijā, **100 %** gadā no kopējā mērķa | DAP stratēģijas 2.1.darbības virziena 1.rezultatīvais rādītājs, 1.uzdevums | 31.12. | G.Strode | Projekta uzraudzības grupā 29.06. prezentēta sākotnējā informācijas analīze MK informatīvā ziņojuma sagatavošanai. |
| 96.2. | ES Kohēzijas fonda projektu Nr.5.4.3.0/20/I/001 “Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai” (“Biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošana”), tai skaitā: |  | 31.12.(projekta noslēgums 31.12.2023.) | I.Hoņavko | 1. Biotehnisko pasākumu pamatojošās dokumentācijas (ekspertu atzinumu, saskaņojumu) sagatavošana.
2. Projektā plānoto iepirkumu sagatavošana un izsludināšana (pārskata periodā kopā 6 iepirkuma procedūras).
3. Biotehnisko darbu detalizācijas plānošana projekta teritorijās, ekspertu sanāksmes un projektu teritoriju apsekojumi.
4. Aktuālā komunikācija ar CFLA (iepirkumu pārbaudes, līguma grozījumi, maksājuma pieprasījums, iepirkumu plāns).
5. Sadarbības partneru darba uzraudzība un publicitātes pasākumu nodrošināšana (izgatavoti informatīvie plakāti un izvietoti projekta ieviešanas teritorijās alejās un partneru telpās (kopā 38 plakāti; publicētas 2 publikācijas par projektu, sasniedzot 45 pārpublikācijas nacionālajos, reģionālajos un interneta medijos).
6. Monitoringa vadlīniju izstrāde un uzsākts bāzes līnijas monitorings projekta teritorijās.
7. Uzraudzības grupas sanāksme 27.05.
 |
| 96.2.1. | īstenot sugu un biotopu apsaimniekošanu DAP pārvaldībā esošos nekustamos īpašumos – atjaunot ES nozīmes aizsargājamos biotopus un sugu dzīvotnes, **5 %** no projektā noteiktā mērķa | DAP stratēģijas 2.5.darbības virziena, 1.rezultatīvais rādītājs, 1.1.uzdevums | 31.12. | G.Strode,M.Bērziņa,reģionālo administrāciju direktori | 1. Uzsākta iepirkumu tehnisko specifikāciju sagatavošana, precizēti veicamie darbi.
2. Veikti priekšdarbi aptuveni 15 ha platībā, lai sagatavotos virsāju atjaunošanai Grīņu DR.
3. Regulāra saziņa ar zemju īpašniekiem Vienošanās līgumu noslēgšanai.
 |
| 96.3. | EK Vides un klimata pasākumu programmas LIFE projektu Nr.LIFE19 IPE/LV/000010 “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE-IP LatViaNature) |  | 31.12.(projekta noslēgums 31.12.2028.) | I.Saleniece | 1. Noslēgti sadarbības līgumi ar LVM, LDF un PDF.
2. Izveidota projekta vadības grupa, ko veido visu partneru projekta vadītāji un finansisti, noorganizētas 3 sanāksmes.
3. Izveidotas un darbu uzsākušas projekta uzraudzības grupa un DAP iekšējā projekta uzraudzības grupa.
4. Notiek 27 projekta aktivitāšu īstenošana atbilstoši laika grafikam (izstrādāti projekta zaļā iepirkuma principi, apmācību plāns DAP darbiniekiem).
5. Izstrādāta un regulāri aktualizēta projekta tīmekļa vietne [www.latvianature.daba.gov.lv](http://www.latvianature.daba.gov.lv).
6. Noorganizēts projekta uzsākšanas tiešsaistes seminārs 25.03. ar 271 dalībnieku.
7. Pirmā projekta monitoringa vizīte 5.-6.05.
8. Izstrādāta, publicēta un popularizēta tīmekļa vietne “Invazīvo sugu pārvaldnieks” <https://ozols.gov.lv/kartes/apps/sites/#/invazivo-sugu-parvaldnieks>.
9. Izstrādāta projekta īstenošanas rokasgrāmata.
 |
| 96.4. | EK Vides un klimata pasākumu programmas LIFE projektu Nr.LIFE19 NAT/LV/000973 “Jūras aizsargājamo biotopu izpēte un nepieciešamā aizsardzības stāvokļa noteikšana Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā”(LIFE REEF) | 31.12.(projekta noslēgums 31.08.2025.) | I.Sabule | 1. Izveidotas un darbu uzsākušas projekta uzraudzības grupa un DAP iekšējā projekta uzraudzības grupa.
2. Izstrādāts projekta logo.
3. Noslēgts līgums un izstrādāta projekta vizuālā identitāte, projekta informatīvie materiāli (elektroniskā formātā angļu un latviešu valodā un izdrukas veidā latviešu valodā) un projekta reprezentatīvie materiāli ar projekta logo apdruku.
4. Izveidota un publicēta projekta tīmekļa vietne [www.reef.daba.gov.lv](http://www.reef.daba.gov.lv) un sociālo tīklu konti Facebook (@REEFprojekts), Instagram (@projektsreef) un Twitter (@ProjektsReef).
5. Noorganizēts projekta uzsākšanas tiešsaistes seminārs 24.03. ar vairāk nekā 80 dalībniekiem.
6. Noslēgti līgumi projekta darbības nodrošināšani: par rakstiskās tulkošanas darbu nodrošināšanu projekta vajadzībām, par projekta darbinieku apģērbu iegādi vienota stila un reprezentācijas nodrošināšanai, par projekta automašīnas nomu.
7. Noslēgts līgums ar LOB par avio-uzskaišu kalibrācijas mācībām 2021.gadā un avio-uzskaišu veikšanu projekta teritorijās no 2022. līdz 2024.gadam.
8. Sagatavota projekta Replikācijas un pārneses stratēģija. Sagatavots projekta Komunikācijas plāns.
9. Noorganizētas 15 projekta partneru tiešsaistes sanāksmes par projekta aktualitātēm un to sekmīgu ieviešanu.
10. Darbs pie jūras aizsargājamo teritoriju dabas aizsardzības plāna izstrādes – apkopoti un izvērtēti esošajos dabas aizsardzības plānos paredzētie apsaimniekošanas pasākumi. Apkopota informācija un informācijas avoti jaunajam dabas aizsardzības plānam un tā vispārīgajām sadaļām – klimats, normatīvo aktu sadaļa, sadaļa par jūras telpisko plānojumu.
11. Sagatavota informācija un projekta tīmekļa vietnē un sociālo tīklu kontos ievietoti video un info materiāli par Baltijas jūru apdzīvojošām sugām – zaķzivi, kākauli, apaļo jūrasgrunduli, četrragu buļļzivi.
12. Nodrošināta informācijas sagatavošana Invazīvo sugu pārvaldniekam par invazīvajām sugām – apaļo jūrasgrunduli un Ķīnas cimdiņkrabi.
13. Izsūtītas preses relīzes un nodrošināta komunikācija ar masu medijiem. Informācija par projektu iekļauta 3 raidījumos LR4 programmā “Noasa šķirsts”, LR1 “Zināmais nezināmajā”, intervijas LR1 raidījumā “Pēcpusdiena”, “Vilks dabā” u.c. Sagatavots projekta publicitātes apkopojums: projekts, projekta aktivitātes un plānotie darbi pieminēti 33 preses ziņās, raidījumos.
 |
| 96.5. | EK Vides un klimata pasākumu programmas LIFE projektu Nr.LIFEI9 GIE/LV/OOO857 “Apdraudētas sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas un kapacitāte, informācijas aprite un izpratne”(LIFE FOR SPECIES) | 31.12.(projekta noslēgums 31.12.2024.) | J.Dzenis | 1. Izveidotas un darbu uzsākušas projekta uzraudzības grupa un DAP iekšējā projekta uzraudzības grupa.
2. Komunikācija ar projekta partneriem, dalība darbu plānošanas sanāksmēs.
3. Dalība projekta atklāšanas semināra organizāšanā 04.03. un komunikācijas aktivitātēs saistībā ar projekta uzsākšanos un tā aktivitātēm (intervijas LR1, SWH, LTV 1, TV3).
4. Dalība projekta ārējās uzraudzes (NEEMO) vizītē 09.03. un nepieciešamo grozījumu saskaņošana.
5. Sagatavotas, iesniegtas un Vadošā partnera apstiprinātas projekta 1. un 2.ceturkšņa atskaites.
6. Izveidots projektā vērtējamo sugu saraksta 1.redakcija, apkopojot informāciju par sugu aizsardzības statusu un tā maiņu, apdraudētību un citām uz konkrēto sugu attiecināmām normatīvo aktu prasībām.
7. Uzsākta sugu izplatības datu apkopošana un aktualizācija, tai skaitā sagatavojot nepieciešamo dokumentāciju datu apmaiņai, veicot sarunas par datu apmaiņu ar datu turētājiem, apkopojot DDPS “Ozols” informāciju.
8. Dalība mācībās par IUCN *(International Union for Conservation of Nature)* kritēriju piemērošanu sugu apdraudētības pakāpes novērtēšanai.
 |
| 96.6. | Latvijas – Lietuvas sadarbības programmas projektu Nr.LLI - 449 “Kurzemes un Ziemeļlietuvas ezeru pārvaldības un apsaimniekošanas uzlabošana”(“Live Lake”) | 31.12.(projekta noslēgums 28.02.2023.) | D.Sāmīte | 1. Dalība un prezentācija projekta uzsākšanas tiešsaistes sanāksmē 28.04.
2. Sagatavota informācija DAP tīmekļa vietnei par projektu.
3. Organizēti iepirkumi:
* Usmas ezera daļas piesārņojuma izpēte (ūdenslīdēju pakalpojumi),
* DL “Tosmare” dabas aizsardzības plāna izstrāde,
* gruntsūdeņu līmeņa mērīšanas iekārtas (*logeri*) iegāde,
* dabas izglītības programmas izstrāde.
 |
| 96.7. | INTERREG Latvijas – Igaunijas pārrobežu sadarbības projektu Nr.Est-Lat155 “Vienotas rīcības efektīvākai kopīgo pazemes ūdeņu resursu apsaimniekošanai” (WaterAct) | 31.12.(projekta noslēgums 31.05.2022.) | I.Veikšina | 1. Sagatavotas vairākas nodaļas rokasgrāmatai “*Groundwater dependent ecosystems – conceptual understanding, threats, and mitigation possibilities*”. Uzraudzīta rokasgrāmatas satura papildināšana sadarbībā ar projekta partneriem. Uzsākta sarunu procedūra ar ārējiem ekspertiem papildu materiāla sagatavošanai un maketēšanai.
2. Veikta DDPS “Ozols” datu (piemēram, projekta “Dabas skaitīšana”, ekspertu atzinumu rezultātu) analīze un no pazemes ūdeņiem atkarīgo ekosistēmu atlase Gaujas un Salacas upju sateces baseinos.
3. Sniegts atbalsts avotu atpazīšanas un raksturošanas rīka sagatavošanā <https://allikad.info/>.
 |
| 96.8. | INTERREG Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības projektu Nr.ENI-LLB-1-077 “Integrēta pārvaldība un pasākumu sistēma, lai mazinātu invazīvo sugu negatīvo ietekmi pārrobežu reģiona aizsargājamās teritorijās”(IAS management) | 31.12.(projekta noslēgums 11.02.2022.) | I.Matisāne, A.Zeize  | 1. Sagatavots un iesniegts projekta 2.perioda partnera pārskats Finanšu kontroles institūcijas izvērtējumam.
2. Veikta tirgus izpēte un noslēgts līgums par latvāņu izplatības ierobežošanu Teiču DR.
3. Uzsākti latvāņu izplatības ierobežošanas darbi.
4. Noslēgts līgums par info grafiku izveidi.
5. Sagatavota tehniskā specifikācija galda spēļu izstrādei.
 |
| 96.9. | INTERREG Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības projektu Nr.CB779 “Pārrobežu pārgājienu maršruts "Mežtaka"” | 30.09.(projekta noslēgums 30.09.2021.) | E.Ezeriņa | 1. Sagatavota atskaite par projekta 4.periodu Finanšu kontroles institūcijai.
2. Pilnībā pabeigti aplikācijas “Dabas tūrisms” pārstrādes darbi; aplikācija vēl nav publiski pieejama, tiek testēta funkcionalitāte.
3. Uzlabota informācijas atspoguļošana DDPS “Ozols”.
4. Kopā ar projekta partneriem sagatavoti 2 drukas materiāli: *The Forest Trail tour guidebook* un *Hiking tour manual.*
5. Izstrādāti 4 *baneri* tīmekļa vietnēm īsceļu radīšanai uz publiskoto info par Mežtaku.
6. Sagatavota un izplatīta 1 preses relīze; īstenots konkurss.
7. Dalība projekta partneru 6.sanāksmē.
8. Atjaunots bojātais Mežtakas marķējums.
9. Izgatavotas un uzstādītas stendu planšetes.
10. Izskatīti un sniegti komentāri par Mežtakas testa atskaiti angļu valodā.
11. Izskatīti un sniegti komentāri par tūrisma operatoru rokasgrāmatu.
12. Sniegti komentāri par Mežtakas rokasgrāmatas latviešu un krievu valodas versijām.
13. Vietu izvēle un dalība mārketinga video filmēšanā.
14. Sadalīti Mežtakas posmi Gaujas NP pa ceļa seguma veidiem.
15. Dalība “slēpņošanas” punktu ieviešanā Mežtakā.
16. Sniegts atbalsts Mežtakas attīstībai posmā Latvija - Lietuva.
 |
| 96.10. | ERAF projektu Nr.4.2.1.2/18/I/029 “Dabas aizsardzības DAP administratīvās ēkas Aiviekstes ielā 3, Ļaudonā, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” | 29.04.(projekta noslēgums 29.04.2021.) | A.Zeize | 1. CFLA sniegti skaidrojumi, pamatojošā dokumentācija un precizēti dokumenti.
2. CFLA pārbaude projekta īstenošanas vietā Aiviekstes ielā 3, Ļaudonā, Ļaudonas pag., Madonas nov.
 |
| 96.11. | LVAF projektu Nr.1-08/215/2020 “Audiogidu izveide Līgatnes dabas takās”  | 30.12.(projekta noslēgums 30.12.2021.) | V.Kinna | 1. Atjaunota informācija par topošajā audiogidā iekļaujamajām Latvijas savvaļas dzīvnieku sugām.
2. Veikta tirgus izpēte un noslēgts līgums par literāro stāstījumu izveidošanu Līgatnes dabas taku audiogidam, uzsākta audiogida stāstījumu izstrāde.
 |
| 96.12. | LVAF projektu Nr.1-08/199/2020 “Zinātniskā pamatojuma sagatavošana Teiču dabas rezervāta ārējās aizsargjoslas noteikšanai” | 30.12.(projekta noslēgums 30.12.2021.) | J.Puga  | Sagatavota tehniskā specifikācija, veikta tirgus izpēte un noslēgts līgums par zinātniskā pamatojuma sagatavošanu Teiču DR ārējās aizsargjoslas noteikšanai. |
| 96.13. | LVAF projektu Nr.1-08/200/2020 “Priekšnoteikumu radīšana Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu  labvēlīga aizsardzības statusa atjaunošanai - zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un mežu inventarizācija” | 30.12.(projekta noslēgums 30.12.2021.) | Dz.Ozols | Noslēgtas vispārīgās vienošanās par meža inventarizācijas veikšanu un par zemes kadastrālo uzmērīšanu. |
| 96.14. | LVAF projektu Nr.1-08/216/2020 “Dabas aizsardzības DAP darbinieku kvalifikācijas un sniegto pakalpojumu kvalitātes celšana” | 30.12.(projekta noslēgums 30.12.2021.) | I.Pučkina | Projekta ietvaros paredzēts īstenot 6 apmācību blokus:1. DIC speciālistu apmācības *Pedagoģiskās darbības pamati* – noslēgts līgums un īstenotas apmācības 15 personām;
2. *Valsts vides inspektoru kalibrācijas un vienotas pieejas ieviešanas administratīvo tiesību piemērošanā* – sagatavotas tehniskās specifikācijas par apmācību tēmām;
3. *Inspektoru un ekspertu apmācība sugu un biotopu aizsardzības jomā* – sagatavotas tehniskās specifikācijas par apmācību tēmām;
4. *GIS kursi* un *GPS lietošanas kursi* - sagatavotas tehniskās specifikācijas par apmācību tēmām;
5. *Komunikācijas prasmju pilnveide, attālinātas saziņas un zināšanu apguves pilnveidošana, stresa menedžments un profesionālā izdegšana* – sagatavotas tehniskās specifikācijas par apmācību tēmām;
6. *Nepieciešamo iemaņu pilnveide saimniecisko darbu veikšanai un drošības prasību ievērošanai* – sagatavotas tehniskās specifikācijas par apmācību tēmām.
 |
| 96.15. | Īstenot Zivju fonda projektu Nr. 1.29 “Efektīva zivju resursu aizsardzība īpaši aizsargājamās dabas teritorijās” – iegādāties inventāru, kas paredzēts DAP valsts vides inspektoru darbības pilnveidošanai |  | 30.12 | A.ZeizeA.JansonsJ.Bušs | 1. Veikts iepirkums un noslēgts līgums par sniega motocikla iegādi.
2. Veikta tirgus izpēte bezpilota iekārtu (dronu) iegādei.
3. Veikts iepirkums, noslēgts līgums un piegādātas 4 termokameras.
4. Veikts iepirkums un noslēgts līgums par 3 kanoe laivu un 1 alumīnija laivas iegādi.
 |
| **18. Īstenot dabas aizsardzības normatīvo aktu ievērošanas kontroles pilnveides pasākumus** |
| 97. | Nodalīt dabas aizsardzības normatīvo aktu ievērošanas kontroles funkciju no citām iestādes funkcijām – pārskatīt, optimizēt iestādes iekšējo darba organizāciju, **100 %** gadā no kopējā mērķa | DAP stratēģijas 2.3.darbības virziena 1.rezultatīvais rādītājs, 1.1.uzdevums | 31.12. | A.Svilāns, A.Širovs,O.Veilande | Sniegts viedoklis VARAM par iespējamo DAP, Latvijas Nacionālā dabas muzeja un Nacionālā botāniskā dārza reorganizāciju un dabas izglītības funkciju nodalīšanu no kontroles, ekspertīzes, īpašumu apsaimniekošanas u.c. funkcijām. |
| 98. | Definēt inspektora darba apjomu un pienākumus atbilstoši jaunajām prioritātēm – izstrādāt jaunu DAP inspektora amata aprakstu | DAP stratēģijas 2.3.darbības virziena 1.2.uzdevums | 31.12. | D.Supe,reģionālo administrāciju vadītāji,G.Strode | Darba apjomi un pienākumi inspektoriem pārskata periodā nav pārskatīti, ņemot vērā neskaidrības par iespējamām izmaiņām DAP funkcijās. |
| 99. | Pilnveidot un efektivizēt kontroles procesu – izstrādāt metodiskās vadības sistēmu un ieviest vienotu pieeju kontroles procesos, **60 %** gadā no kopējā mērķa, tai skaitā: | DAP stratēģijas 2.3.darbības virziena 2.1.rezultatīvais rādītājs | 31.12. | I.Timze | Uzsākta vienotas pieejas ieviešana administratīvā pārkāpuma procesa piemērošanā: * noorganizēti 2 semināri DAP inspektoriem par Administratīvās atbildības likuma (AAL) piemērošanu, par Administratīvo pārkāpumu procesa atbalsta sistēmas (APAS) lietošanu,
* izveidota adresātu grupa, kurā tiek informēts par aktualitātēm, atbildes uz saņemtajiem jautājumiem, lai DAP amatpersonām veidotu vienotu izpratni,
* regulāri sniegtas konsultācijas DAP amatpersonām par AAL piemērošanas jautājumiem, APAS lietošanu, pierādījumu vākšanu, attiecināmību un juridisko spēku.
 |
| 99.1. | Izstrādāt administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas kārtību, kas ietver vienveidīgu rīcību un kritērijus pārkāpumu konstatēšanā, lēmumu pieņemšanā, sodu piemērošanā, procesuālo dokumentu veidlapas | DAP stratēģijas 2.3.darbības virziena 2.1.uzdevums | 31.12. | I.Timze | Uzsākts darbs pie administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas kārtības izstrādes. |
| 99.2. | Izveidot kontroles datu sistēmu – izstrādāt veidlapas dažādiem kontroles veidiem un izveidot datu vietni informācijas uzkrāšanai DAP mākoņkrātuvē | DAP stratēģijas 2.3.darbības virziena 2.3.uzdevums | 31.12. | I.Timze,G.Strode | Izstrādātas un ar iekšējo normatīvo aktu apstiprinātas veidlapas šādiem kontroles veidiem un objektiem: * ĪADT vai mikrolieguma pārbaudes akts,
* īpaši aizsargājamo putnu dzīvotņu aizsardzībai izveidoto mikroliegumu novērtējuma anketa,
* bioloģiski vērtīgo zālāju novērtējuma anketa.

DAP mākoņkrātuvē tiek uzkrāta informācija par veiktajām pārbaudēm un pārbaudītajiem objektiem. |
| 100. | Izstrādāt DAP inspektora vizuālo identitātāti, **40 %** gadā no kopējā mērķa | DAP stratēģijas 2.3.darbības virziena 2.2.rezultatīvais rādītājs, 2.4.uzdevums | 31.12. | M.Bērziņa, reģionālo administrāciju vadītāji,G.Strode, E.Ezeriņa | Uzsākts darbs pie DAP inspektora vizuālās identitātes, tai skaitā apģērba, definēšanas. |
| **19. Īstenot Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku kvalifikācijas pilnveides pasākumus** |
| 101. | Nodrošināt metodiskās vadības pilnveidi lēmumu pieņemšanā un normatīvo aktu piemērošanā ĪADT, sugu un biotopu aizsardzības jomā | DAP stratēģijas 2.1.darbības virziena 4.1.rezultatīvais rādītājs | 31.12.  | G.Strode | Metodiskās vadības ietvaros sniegtas konsultācijas DAP amatpersonām lēmumu pieņemšanā par darbību ietekmes novērtēšanu uz ĪADT, sugām un biotopiem. |
| 102. | Nodrošināt, ka darbinieki vismaz reizi gadā piedalās kvalifikācijas celšanas mācībās ĪADT, sugu un biotopu aizsardzības jomā, **60 %** gadā no kopējā darbinieku skaita | DAP stratēģijas 2.1.darbības virziena 4.2.rezultatīvais rādītājs, 6.uzdevums | 31.12. | G.Strode | Pārskata periodā darbība nav veikta. |
| 103. | Paaugstināt inspektoru profesionālo kvalifikāciju, īstenojot regulāras apmācības | DAP stratēģijas 2.3.darbības virziena 2.2.uzdevums | 31.12. | I.Timze,G.Strode | Pārskata periodā darbība nav veikta. |
| 104. | Veicināt darbinieku kompetences paaugstināšanu valsts nekustamo īpašumu apsaimniekošanas jomā – īstenot darbinieku apmācību vajadzību plānošanu, iekšējās un ārējās apmācības, **40 %** gadā no kopējā mērķa | DAP stratēģijas 2.5.darbības virziena 4.rezultatīvais rādītājs, 4.1.uzdevums | 31.12. | M.Bērziņa | Pārskata periodā darbība nav veikta. |
| 105. | Celt DAP ekspertu un darbinieku kvalifikāciju datu apstrādē un to ieguvē ar mobilajām kontroles ierīcēm – izvērtēt, noteikt un apmācīt DAP darbiniekus ar kartogrāfijas zināšanām un prasmēm, nodrošināt to kvalifikācijas uzturēšanu, **10 %** gadā no kopējā mērķa | DAP stratēģijas 2.6.darbības virziena 5.rezultatīvais rādītājs | 31.12. | G.Strode | Pārskata periodā darbība nav veikta. |
| **20. Īstenot starptautisko sadarbību** |
| 106. | Piedalīties Baltijas jūras vides aizsardzības komisijas (HELCOM) starpsesiju darba grupas darbā Konvencijas par Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzību (Helsinku konvencija) ieviešanai | MK 2009.gada 2.jūnija noteikumu Nr.507“Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” 4.3.apakšpunkts | 31.12. | G.Strode | Pārskata periodā Helocom darba grupas nav notikušas.  |
| 107. | Piedalīties UNESCO programmas „Cilvēks un biosfēra” (Man and the Biosphere Programme (MAB)) un tās reģionālā tīkla EuroMAB darbā | 31.12. | R.Auziņš | Regulāra komunikācija ar sadarbības partneriem – *World Network of Islands* and *Coastal Biosphere Reserve un Biosphere for Baltics*. Raksts par ZBR Ceļotāju dienu WNISBR izdotajai 19 *Newsletter*. Reizi mēnesī raksts UNESCO katedras “Biosfēra un cilvēks” izdotajām ziņām. Sadarbība ar Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījuma institūta UNESCO katedru “Biosfēra un cilvēks”, izstrādājot un organizējot aktivitāti “Parku pērles Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā” EUROPARC parku dienas ietvaros.Piedalīšanās MAB izsludinātajā projektā “*Art Collabration project with Vik Muniz*”.Noorganizēta ZBR Konsultatīvās padomes sēde. |
| 108. | Piedalīties Eiropas Vides aģentūras (EEA) un Eiropas vides informācijas un novērojumu tīkla (EIONET) darbā | 31.12. | S.Kotāne | Dalība 1 attālinātā EEA sanāksmē: “*Social inequalities in access to urban green spaces*”, 21.04. Dalība attālinātās EK darba grupās par Biotopu un Putnu direktīvām un to ziņojumiem, Natura 2000 datu bāzes aktualizāciju u.c.: *NADEG meeting – workshop on specific conservation objectives setting*, 22.03., *Expert group meeting on reporting*, 23.03.,*NADEG meeting*, 21.06.,*Expert group meeting on reporting*, 23.06.  |
| 109. | Piedalīties IMPEL (European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law) dabas ekspertu darba grupās | 31.12. | A.Širovs | Dalība attālinātās darba grupās un vebināros 10.03., 30.03., 19.05. un 18.06. Dalība tiešsaistes konferencē “*Environmental Crime Conference*”, 21.05. |
| 110. | Piedalīties ES dalībvalstu iniciatīvas „Eiropas Zaļā josta” darbā | 31.12. | D.Sāmīte | Dalība 3 attālinātās sanāksmēs par iespēju sagatavot vienotu pieteikumu LIFE projektiem. |
| 111. | Pārstāvēt DAP EUROPARC federācijā un EUROPARC federācijas Ziemeļu un Baltijas valstu nodaļā | 31.12. | R.Auziņš | Dalība 4 tiešsaistes tikšanās ar EUROPARC direktorātu un regulāra e-pastu sarakste, vadot EUROPARC federācijas *Transboundary Task Force*. Realizēta *TransParkNet* sanāksme. Dalība EUROPARC federācijas Ziemeļu un Baltijas valstu nodaļas *Focal Point* sanāksmē, kā arī šīs nodaļas biedru sanāksmē. |
| 112. | Pārstāvēt DAP Eiropas aizsargājamo dabas teritoriju Ilgtspējīga tūrisma hartas partneru sadarbības tīklā | 31.12. | A.Balandiņa  | Dalība EUROPARC Ziemeļu un Baltijas valstu nodaļas Ilgtspējīga tūrisma hartas darba grupas sanāksmē, 29.06. Darba grupas mērķis – izvērtēt sadarbības partneru/tūrisma uzņēmumu pieteikumus Ilgtspējīga tūrisma hartas 2.daļas sertifikātu saņemšanai. |
| 113. | Piedalīties Latvijas – Baltkrievijas komisijas par pārrobežu aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un ilgtspējīgas izmantošanas jautājumu koordinēšanu darbā | 31.12. | A.Širovs,A.Zeize | Pārskata periodā darbība nav veikta. |
| 114. | Īstenot DAP sadarbības līgumu ar Parks & Wildlife Finland (Somija)  | 31.12. | R.Auziņš | Gatavošanās DAP dalībai Parks & Wildlife Finland organizētam Dabas koncertzāles pasākumiem Somijā un ikgadējai DAP un Parks & Wildlife Finland vadības sanāksmei.  |
| 115. | Īstenot DAP sadarbības līgumu ar Environmental Board (Igaunija)  | 31.12. | R.Auziņš | Informācijas apmaiņa par aktualitātēm.  |
| **21. Veikt citus pasākumus dabas aizsardzības politikas īstenošanai un iestādes darbības uzlabošanai** |
| 116. | Izvērtēt un sniegt viedokli par DAP kompetenci skarošiem normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu projektiem, sagatavot un iesniegt priekšlikumus normatīvajiem aktiem un politikas plānošanas dokumentiem | MK 2009.gada 2.jūnija noteikumu Nr.507“Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” 2.punkts | 31.12. | I.Timze | Sniegti vairāk nekā **30** viedokļi un priekšlikumi normatīvajiem aktiem un to projektiem, tai skaitā par: * 3 ĪADT individuāliem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem: dabas piemineklim "Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi", AAA "Augšzeme", DP “Piejūra”;
* grozījumiem Sugu un biotopu aizsardzības likumā ar mērķi pilnveidot esošo regulējumu kompensāciju par nemedījamo sugu nodarītajiem zaudējumiem jomā;
* grozījumiem Sugu un biotopu aizsardzības likumā saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr.1143/2014 (2014.gada 22.oktobris) par invazīvajām svešzemju sugām ieviešanu un Pārvaldes kā kompetentās iestādes noteikšanu;
* grozījumiem Aizsargjoslu likumā saistībā ar Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā esošās krasta kāpu aizsargjoslas noteikšanu ciemu teritorijā;
* grozījumiem Medību likumā;
* grozījumiem Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā;
* likumprojektam “Elektronisko sakaru likums” par elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu ĪADT un mikroliegumos;
* grozījumiem Administratīvās atbildības likumā;
* MK noteikumu projektam “Noteikumi par publisko ūdeņu nomu”;
* MK noteikumu projektam “Bezpilota gaisa kuģu lidojumu noteikumi”;
* MK noteikumu projektam “Nacionālā meža monitoringa noteikumi”;
* MK noteikumu projektam “Noteikumi par biodegvielu, bioloģisko šķidro kurināmo, biomasas kurināmo un biomasa degvielu ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumu kritērijiem un atbilstības minētajiem kritējiem pārbaudi un uzraudzību”;
* grozījumiem MK 26.11.2013. noteikumos Nr.1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā”;
* grozījumiem MK 02.07.2013. noteikumos Nr.364 “Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieku mantu”;
* MK informatīvā ziņojuma projektam “Par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas un oglekļa dioksīda piesaistes saistību izpildi”;
* MK informatīvā ziņojuma projektam “Par projekta "Konsultē vispirms" īstenošanu un rezultātiem”;
* MK informatīvā ziņojuma projektam par 20.-21.07.2021. neformālajā ES vides ministru sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem saistībā ar apputeksnētājiem;
* MK informatīvā ziņojuma projektam “Latvijas Nacionālā jūras zvejas kontroles programma 2021.–2027.gadam”;
* Transporta attīstības pamatnostādnēm 2021.-2027.gadam;
* Vides politikas pamatnostādnēm 2021.- 2027.gadam;
* plānošanas dokumentam “Eiropas Savienības atveseļošanas un noturības mehānisma plāns” par plānoto pasākumu ietekmi uz Natura 2000 teritorijām, sugām un biotopiem;
* Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskajam plānam 2023.-2027.gadam, sadaļām “Agrovide”, “Meža jomas atbalsta pasākumi”, “Eko-shēmas”, “Tiešie maksājumi un saistītais ienākumu atbalsts”;
* LVM ierosinājumiem grozījumiem likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, MK 27.01.2015. noteikumos Nr.30 “Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” un MK 13.01.2015. noteikumos Nr.18 “Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību”, lai samazinātu darbību skaitu, kurām veicams ietekmes novērtējums un izdodami tehniskie noteikumi.

DAP atkārtoti aicinājusi VARAM turpināt virzīt sagatavotos MK noteikumu projektus “Noteikumi par publisko ūdeņu nomu” un grozījumus MK 11.08.2009. noteikumos Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”, kas ir būtiski Pārvaldes tiesiskas darbības nodrošināšanai, lai nodotu iekšzemes publiskos ūdeņus lietošanā pašvaldībām un privātpersonām, kas vienlaikus kavē arī komercdarbības un tūrisma attīstību reģionos;Iesniegti VARAM priekšlikumi grozījumiem Zvejniecības likumā saistībā ar DAP makšķerēšanas un zvejas kontroles funkcijas nodošanu VVD un VARAM audita Nr.06-2017/05/PSA “Vides aizsardzības jomā atjauju un licenču izsniegšanas, ķīmisko vielu izplatīšanas licencēšanas un kontroles, ūdens resursu izmantošanas kontroles, ūdeni piesārņojošo vielu emisiju uzskaite” ieteikumiem atļauju izsniegšanā par zivju sugu ielaišanu un pārvietošanu. Pamatojoties uz DAP priekšlikumiem, VARAM sagatavojusi likumprojektu “Grozījumi Zvejniecības likumā”.Iesniegti VARAM ierosinājumi precizēt epidemioloģiskās drošības prasības atpūtai dabas takās MK 09.06.2020. noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.Priekšlikumu aprites laikā MK jau izdarījis grozījumus minētajos noteikumos, paredzot izmaiņas regulējumā attiecībā uz epidemioloģiskās drošības prasībām dabas takās.Sagatavots un pieprasīts skaidrojums VARAM, ZM un Ekonomikas ministrijai par dabisko brauktuvju normatīvo regulējumu, kā arī Tieslietu ministrijai par zemes lietošanas kategorijas maiņu un dabiskas brauktuves ĪADT kā inženierbūves reģistrēšanu, lai izvērtētu, vai nav nepieciešami grozījumi ĪADT normatīvajā regulējumā.Dalība starpministriju sanāksmēs par:* likumprojektu “Elektronisko sakaru likums” (4 sanāksmes),
* MK noteikumu projektu "Aizsargājamo ainavu apvidus "Augšzeme" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi".

Dalība Saeimas komisiju sēdēs:* Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas:
* par likumprojektu “Grozījumiem Medību likumā” (4 sēdes),
* par likumprojektu “Grozījumi Aizsargjoslu likumā” (2 sēdes);
* Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides un klimata apakškomisijas sēdē par likumprojektu “Grozījumi Aizsargjoslu likumā”;
* Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēdē par Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu "Par lūšu medību aizliegumu".

Dalība Tieslietu ministrijas Administratīvās atbildības likuma pastāvīgās darba grupas sanāksmē par likumprojektu “Grozījumi Zvejniecības likumā”.Dalība VARAM sanāksmēs par:* likumprojektu “Grozījumi Aizsargjoslu likumā” (2 sanāksmes),
* MK noteikumu projektu "Aizsargājamo ainavu apvidus "Augšzeme" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi",
* MK noteikumu projektu “Dabas lieguma “Garkalnes meži” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”,
* MK noteikumu projektu “Dabas lieguma “Vidzemes akmeņainā jūrmala” individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumi”,
* LVM ierosinājumiem grozījumiem likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un MK 27.01.2015. noteikumos Nr.30 “Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” un MK 13.01.2015. noteikumos Nr.18 “Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” (2 sanāksmes);
* Vides politikas pamatnostādņu 2021.- 2027.gadam projektu (2 sanāksmes),
* dabisko brauktuvju normatīvo regulējumu un to kā inženierbūvju reģistrēšanu (3 sanāksmes).

Dalība ZM sanāksmēs par Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.-2027.gadam projektu, tematiskajās darba grupās “Vide un klimats”, "Tiešie maksājumi un saistītais ienākumu atbalsts" (3 sanāksmes). |
| 117. | Piedalīties padomju, komisiju un darba grupu darbā | Kompetentās institūcijas deleģējums | 31.12. | deleģētie pārstāvji | Dalība ZM Iekšējo un piekrastes ūdeņu konsultatīvās padomes sēdēs.DAP pārstāvji deleģēti darbam ZM Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvajā padomē un Meža konsultatīvajā padomē – pārskata periodā minēto padomju sanāksmes nav notikušas. |
| 118. | Uzskaitīt pakalpojumu izpildes rādītājus DAP pakalpojumiem:  | MK 2017.gada 4.jūlija noteikumu Nr.399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība” 23.punkts | 31.12. | D.Supe | * Pakalpojuma pieteikumu skaits: 40 676 (tai skaitā Līgatnes dabas taku apmeklējums – 39 258, pārējie pakalpojumi – 1418)
* Pakalpojuma pieteikšanas kanāls:
* portāls latvija.lv: 46,
* e-adrese: 62
* e-pasts: 895
* pasts: 242
* personīgi: 173
* Pakalpojuma izsniegšanas kanāls:
* portāls latvija.lv: 0
* e-adrese: 100
* e-pasts: 761
* pasts: 47
* personīgi: 7
* Pakalpojuma izpildes kavējumu skaits: 37
* Sūdzību skaits: 0

Pieteikumi nav saņemti. |
| 118.1. | atļaujas saņemšana zivju sugu pārvietošanai un jaunu sugu ieviešanai vai pavairošanai Latvijas Republikas ūdeņos |
| 118.2. | atļaujas saņemšana Latvijas dabai neraksturīgo savvaļas sugu ieviešanai (introdukcijai) vai populācijas atjaunošanai dabā (reintrodukcijai) | Pieteikumi nav saņemti. |
| 118.3. | kaviāra ražotāja, fasētāja un pārfasētāja reģistrācija un sertifikācija | Pakalpojuma pieteikumu skaits: 4* Pakalpojuma pieteikšanas kanāls:
* portāls latvija.lv: 1
* e-adrese: 0
* e-pasts: 0
* pasts: 3
* personīgi: 0

Pakalpojumu izpildes kavējumu skaits: 0 |
| 118.4. | atļaujas saņemšana nemedījamo vai īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanai | Pakalpojuma pieteikumu skaits: 249* Pakalpojuma pieteikšanas kanāls:
* portāls latvija.lv: 19
* e-adrese: 11
* e-pasts: 134
* pasts: 83
* personīgi: 2

Pakalpojumu izpildes kavējumu skaits: 10 |
| 118.5. | atļaujas un sertifikāta saņemšana starptautiskajai tirdzniecībai ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām | Pakalpojuma pieteikumu skaits: 159* Pakalpojuma pieteikšanas kanāls:
* portāls latvija.lv: 0
* e-adrese: 0
* e-pasts:122
* pasts: 29
* personīgi: 8

Pakalpojumu izpildes kavējumu skaits: 3 |
| 118.6. | starptautiskās tirdzniecības apdraudēto savvaļas sugu īpatņu reģistrācija | Pakalpojuma pieteikumu skaits: 51* Pakalpojuma pieteikšanas kanāls:
* portāls latvija.lv: 0
* e-adrese: 0
* e-pasts: 28
* pasts: 23
* personīgi: 0

Pakalpojumu izpildes kavējumu skaits: 5 |
| 118.7. | starptautiskās tirdzniecības apdraudēto dzīvnieku un augu audzētāju reģistrācija | Pieteikumi nav saņemti. |
| 118.8. | atļaujas saņemšana zooloģiskā dārza izveidošanai un zooloģiskā dārza reģistrācijai | Pakalpojuma pieteikumu skaits: 1* Pakalpojuma pieteikšanas kanāls:
* portāls latvija.lv: 0
* e-adrese: 0
* e-pasts: 0
* pasts: 1
* personīgi: 0

Pakalpojumu izpildes kavējumu skaits: 0 |
| 118.9. | atļaujas vai saskaņojuma saņemšana darbību vai pasākumu veikšanai ĪADT un mikroliegumos | Pakalpojuma pieteikumu skaits: 649* Pakalpojuma pieteikšanas kanāls:
* portāls latvija.lv: 7
* e-adrese: 41
* e-pasts: 421
* pasts: 50
* personīgi: 130

Pakalpojumu izpildes kavējumu skaits: 9 |
| 118.10. | zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu saņemšana un grafiskās daļas saskaņojuma saņemšana ĪADT | Pakalpojuma pieteikumu skaits: 94* Pakalpojuma pieteikšanas kanāls:
* portāls latvija.lv: 0
* e-adrese: 2
* e-pasts: 92
* pasts: 0
* personīgi: 0

Pakalpojumu izpildes kavējumu skaits: 1 |
| 118.11. | atļaujas saņemšana īpaši aizsargājamās sugas dzīvotnes vai īpaši aizsargājamā biotopa atjaunošanai mežā | Pakalpojuma pieteikumu skaits: 1* Pakalpojuma pieteikšanas kanāls:
* portāls latvija.lv: 0
* e-adrese: 1
* e-pasts: 0
* pasts: 0
* personīgi: 0

Pakalpojumu izpildes kavējumu skaits: 0 |
| 118.12. | meža apsaimniekošanas plāna apstiprināšana ĪADT | Pakalpojuma pieteikumu skaits: 23* Pakalpojuma pieteikšanas kanāls:
* portāls latvija.lv: 6
* e-adrese: 0
* e-pasts: 4
* pasts: 1
* personīgi: 12

Pakalpojumu izpildes kavējumu skaits: 4 |
| 118.13. | valsts pirmpirkuma tiesību uz zemi ĪADT izmantošana | Pakalpojuma pieteikumu skaits: 27* Pakalpojuma pieteikšanas kanāls:
* portāls latvija.lv: 1
* e-adrese: 3
* e-pasts: 18
* pasts: 2
* personīgi: 3

Pakalpojumu izpildes kavējumu skaits: 1 |
| 118.14. | mikrolieguma izveidošana, teritorijas precizēšana vai mikrolieguma statusa atcelšana | Pakalpojuma pieteikumu skaits: 2* Pakalpojuma pieteikšanas kanāls:
* portāls latvija.lv: 0
* e-adrese: 0
* e-pasts: 1
* pasts: 1
* personīgi: 0

Pakalpojumu izpildes kavējumu skaits: 1 |
| 118.15. | sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta sertifikāta saņemšana | Pakalpojuma pieteikumu skaits: 33* Pakalpojuma pieteikšanas kanāls:
* portāls latvija.lv: 5
* e-adrese: 0
* e-pasts: 16
* pasts: 9
* personīgi: 3

Pakalpojumu izpildes kavējumu skaits: 0 |
| 118.16. | ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšana sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta profesijā | Pieteikumi nav saņemti. |
| 118.17. | kompensācijas piešķiršana par saimnieciskās darbības ierobežojumiem ĪADT un mikroliegumos | Pakalpojuma pieteikumu skaits: 41* Pakalpojuma pieteikšanas kanāls:
* portāls latvija.lv: 2
* e-adrese: 1
* e-pasts: 17
* pasts: 16
* personīgi: 5

Pakalpojumu izpildes kavējumu skaits: 1 |
| 118.18. | kompensācijas piešķiršana par zaudējumiem, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem | Pakalpojuma pieteikumu skaits: 61* Pakalpojuma pieteikšanas kanāls:
* portāls latvija.lv: 4
* e-adrese: 1
* e-pasts: 23
* pasts: 24
* personīgi: 9

Pakalpojumu izpildes kavējumu skaits: 0 |
| 118.19. | Dabas datu pārvaldības sistēmas ģeotelpisko datu kopu izmantošana | Pakalpojuma pieteikumu skaits: 23* Pakalpojuma pieteikšanas kanāls:
* portāls latvija.lv: 1
* e-adrese: 2
* e-pasts: 19
* pasts: 0
* personīgi: 1

Pakalpojumu izpildes kavējumu skaits: 2 |
| 118.20. | informācija no Dabas datu pārvaldības sistēmas | G.Strode | Pakalpojuma pieteikumu skaits: 166 023 * Pakalpojuma pieteikšanas kanāls:

- elektroniski DDPS “Ozols”: 166 023 |
| 118.21. | Līgatnes dabas taku apmeklējums | R.Auziņš | Pakalpojuma pieteikumu skaits: 39 258, tai skaitā:* maksas ieejas biļetes: 28 131
* bezmaksas ieejas biļetes: 11 127
* Pakalpojuma pieteikšanas kanāls:
* personīgi: 37 195
* elektroniski interneta veikalā [www.bilesuserviss](http://www.bilesuserviss).lv: 2063.
 |

**Lietotie saīsinājumi:**

|  |  |
| --- | --- |
| AAA – aizsargājamo ainavu apvidusAĢĢDP – aizsargājamais ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklisBEF – Baltijas Vides Forums (Baltic Environmental Forum)CITES – Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) (Vašingtonas konvencija)                      CFLA – Centrālā finanšu līgumu aģentūraDAP – Dabas aizsardzības pārvaldeDC – dabas centrsDDPS „Ozols” – dabas datu pārvaldības sistēma „Ozols”DL – dabas liegumsDP – dabas parksDR – dabas rezervātsES – Eiropas SavienībaEUROPARC federācija – Eiropas dabas un nacionālo parku federācija (Federation of Nature and National Parks of Europe) FSC – Mežu uzraudzības padome mežsaimniecības sertifikācijai (Forest Stewardship Council)ĪADT – īpaši aizsargājama dabas teritorija LAD – Lauku atbalsta dienestsLDF – Latvijas dabas fondsLLKC – SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"LOB – Latvijas ornitoloģijas biedrībaLVAF – Latvijas vides aizsardzības fonds LVM – akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” | LDF – Latvijas dabas fondsLLKC – SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"LOB – Latvijas ornitoloģijas biedrībaLVAF – Latvijas vides aizsardzības fonds LVM – akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”MK – Ministru kabinetsNatura 2000 – Eiropas nozīmes aizsargājama dabas teritorija (Natura 2000)NP – nacionālais parks   NVO – nevalstiskās organizācijas PAF – Prioritārās rīcības plāna NATURA 2000 daudzgadu finanšu shēmas 2021.–2027. gada periodam projekts (Prioritised action Framework for Natura 2000 in Latvia for the Multiannual Financial Framework period 2021 – 2027, draft)PDF – Pasaules dabas fondsSIA – sabiedrība ar ierobežotu atbildībuUNESCO – Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija VID – Valsts ieņēmumu dienestsVRAA – Valsts reģionālās attīstības aģentūraVMD – Valsts meža dienestsVZD – Valsts zemes dienestsZBR – Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātsZM – Zemkopības ministrija |