**GROZĪJUMI**

**Dabas aizsardzības pārvaldes**

**darbības stratēģijā**

**2021.-2022. gadam**

Sigulda, 2022

## 2.4. Darbības virziens: Dabas izpratnes veicināšana sabiedrībā

***Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji***

Papildināt ar 5. un 6. punktu šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rezultāta formulējums** | **Rezultatīvais rādītājs** | **Rezultatīvā rādītāja skaitliskās vērtības** | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| 5. Dabas izglītības pakalpojumā ieviesti risinājumi, kas izstrādāti, izmantojot inovatīvas metodes | Mobilās dabas izglītības klases izveide [skaits] | - | - | - | 1 |
| 6. Videi draudzīga pārvietošanās ĪADT apmeklētājiem un DAP darbiniekiem, siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai ĪADT | Elektroauto uzlādes staciju izveide ĪADT [skaits] | - | - | - | 2 |

***Uzdevumi darbības virziena īstenošanai***

Papildināt ar 1.7. un 2.5. punktu šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Pasākums | Sasniedzamais rezultāts | Atbildīgā struktūr-vienība | Līdzatbildīgā struktūrvienība/iesaistītās iestādes | Izpildes gala termiņš  DD.MM.  GGGG. |
| **1.** | *Prioritāte* – **DC un to sniegto pakalpojumu modernizēšana, tostarp LDT** | | | | |
| 1.7. | Ieviešot inovatīvus risinājumus, izveidot mobilo dabas izglītības klasi (īpaši pārbūvēts un aprīkots mikroautobuss (saules paneļi, neatkarīga ūdens apgāde, interaktīva ekspozīcija)) | Pilnveidots dabas izglītības pakalpojums, uzlabojot DC darbinieku darbu izbraukuma nodarbībās un padarot pieejamu dabas izglītību Latvijas reģionos, kur nav DC | DC | LIFE-IP LatViaNature,  KDIN | 31.12.2022. |
| **2.** | *Prioritāte* – **Ilgtspējīga tūrisma pasākumu veicināšana ĪADT** | | | | |
| 2.5. | Veicināt videi draudzīgu pārvietošanos ĪADT apmeklētājiem un DAP darbiniekiem | Piesaistīti finanšu līdzekļi un izveidotas elektroauto uzlādes stacijas Gaujas NP, samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas | Vidzemes RA | FPPN | 31.12.2022. |